## (รายได้)ครุภัณฑ์
[8 empty] | แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | [18 empty] | F12-W-วง-003
[8 empty] | ค่าครุภัณฑ์ | [20 empty] | แก้ไขครั้งที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน | พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต | ผลงานการให้บริการวิชาการ | [21 empty] | ชื่อผู้กรอกข้อมูล ................................................................. | [5 empty] | โทร............................................ | (ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)
กิจกรรม | เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ | (หน่วยงาน ..............กิจกรรมรอง...........) | [27 empty] | กิจกรรม (ตามผลผลิต) .....................(หน่วยงาน คณะ/สำนัก/กอง..............กิจกรรมรอง...........ตามคู่มือการกำหนดรหัสงบประมาณ)
รายการ |  |  | งบประมาณที่ได้รับ |  |  |  | ขั้นตอน | [13 empty] | แผนการจ่ายเงิน | [7 empty] | หมายเหตุ |  | กรุณาเลือกประเภทครุภัณฑ์ | กรุณาเลือกระดับการศึกษา | ช่วงเวลา
[31 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ | ระดับการศึกษาปริญญาตรี | ต.ค.68
|  |  | จำ นวน | หน่วยนับ | ราคาต่อ หน่วย | จำนวนเงิน รวม | การจัดซื้อจัดจ้าง | [10 empty] | ขออนุมัติเงินงวด | การทำสัญญา | การตรวจรับมอบของ | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  |  |  | ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน | ระดับการศึกษาปริญญาโท-เอก | พ.ย.68
[7 empty] | วิธีการ |  |  |  |  | กำหนด spec | ประกาศ | กำหนดยื่นซอง | สรุป ผล | ขอ อนุมัติ | กำหนดยืนราคา | [13 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | สอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/โท | ธ.ค.68
[7 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | (30 วัน) | (30 วัน) |  | (15 วัน) | (15 วัน) |  | (15 วัน) | (15 วัน) | [11 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา |  | ม.ค.69
[7 empty] | 1.1 | 1.2 | 1.3 |  |  | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (จำนวนวัน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | เดือน | จำนวนเงิน | เดือน | จำนวนเงิน | เดือน | จำนวนเงิน | เดือน | จำนวนเงิน |  |  | ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา |  | ก.พ.69
ภาควิชา........................... | [29 empty] | ภาควิชา...........................(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษาฯ) ถ้าไม่มี ให้ใส่เครื่องหมายลบ " - " | ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรี |  | มี.ค.69
กรุณาเลือกระดับการศึกษา | [29 empty] | ระดับ ปริญญา ตรี/โท/เอก ถ้าไม่มีให้ปล่อยว่างไว้ | ประเภท ครุภัณฑ์สนาม |  | เม.ย.69
มูลค่าของครุภัณฑ์ต่อหน่วย | [30 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์ประเภทอื่น | มูลค่าของครุภัณฑ์ต่อหน่วย | พ.ค.69
กรุณาเลือกประเภทครุภัณฑ์ | [30 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์ประจำอาคาร | ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 5 ล้านบาท | มิ.ย.69
1. กรุณาใส่ชื่อรายการครุภัณฑ์ |  | แผน | [27 empty] | ระบุเลขที่ใบสัญญา/ใบสั่งของ/... | ประเภท ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง | ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท | ก.ค.69
|  | ผล | [27 empty] | ระบุเลขที่ใบตั้งเบิก | ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท | ส.ค.69
[31 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร |  | ก.ย.69
2. กรุณาใส่ชื่อรายการครุภัณฑ์ |  | แผน | [28 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน
|  | ผล | [28 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3. กรุณาใส่ชื่อรายการครุภัณฑ์ |  | แผน | [28 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
|  | ผล | [28 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-งบลงทุน
ประเภท ครุภัณฑ์โครงการยุทธศาสตร์
รวม |  | แผน |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ประเภท โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|  | ผล |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ประเภท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | [19 empty] | แผนการจ่ายเงิน | [10 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | [6 empty] | เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว | [12 empty] | งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า | [10 empty] | โปรแกรมคอมพิวเตอร์(โครงการยุทธศาสตร์)
1.1 e-market | [6 empty] | จำนวนวัน หมายถึง การกำหนดว่าจะยืนราคาเป็นจำนวนกี่วัน | [13 empty] | เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
1.2 e-bidding | [20 empty] | และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)
1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง | [20 empty] | ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.............................................................................. | [8 empty] | (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
( ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง )
วันที่.............................................................................

## (รายได้)ครุภัณฑ์_งวด
[5 empty] | แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | [19 empty] | F13-W-วง-003
[5 empty] | ครุภัณฑ์ (ประเภทโครงการที่มีการเบิกจ่ายหลายงวด/ประเภทครุภัณฑ์ที่มีการเบิกจ่ายหลายงวด) | [21 empty] | แก้ไขครั้งที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | [28 empty] | กรุณาเลือกประเภทครุภัณฑ์ | กรุณาเลือกระดับการศึกษา | ช่วงเวลา
แผนงาน | ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | [27 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ | ระดับการศึกษาปริญญาตรี | ต.ค.68
ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | [19 empty] | ชื่อผู้กรอกข้อมูล ................................................................. |  |  |  |  | โทร.......................................... |  | (ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว) |  |  | พ.ย.68
กิจกรรม | จัดการเรียนการสอน | (หน่วยงาน ..............กิจกรรมรอง...........) | [25 empty] | กิจกรรม (ตามผลผลิต) .....................(หน่วยงาน คณะ/สำนัก/กอง..............กิจกรรมรอง...........ตามคู่มือการกำหนดรหัสงบประมาณ) |  |  | ธ.ค.68
[29 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |  | ม.ค.69
รายการ |  |  | งบประมาณที่ได้รับ |  |  |  | ขั้นตอน | [13 empty] | แผนการจ่ายเงิน | [5 empty] | หมายเหตุ |  | ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา | กิจกรรม (ตามผลผลิต) | ก.พ.69
[29 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรี | จัดการเรียนการสอน | มี.ค.69
|  |  | จำ นวน | หน่วยนับ | ราคาต่อ หน่วย | จำนวนเงิน รวม | [6 empty] | การจัดซื้อจัดจ้าง |  | 3.1 |  |  | ขออนุมัติเงินงวด | การทำสัญญา | การตรวจรับมอบของ | งวดที่ | จำนวน | วันส่งมอบ | จำนวนเงิน | วันส่งมอบ | จำนวนเงิน |  |  | ประเภท ครุภัณฑ์สนาม | สนับสนุนการจัดการศึกษา | เม.ย.69
[7 empty] | วิธีการ |  |  |  |  | กำหนด spec | ประกาศ | กำหนดยื่นซอง | สรุป ผล | ขอ อนุมัติ | กำหนดยืนราคา |  |  |  |  | วัน | งาน |  | งานจริง | จ่ายจริง |  |  | ประเภท ครุภัณฑ์ประเภทอื่น |  | พ.ค.69
[12 empty] | (30 วัน) | (30 วัน) |  | (15 วัน) | (15 วัน) |  | (15 วัน) | (15 วัน) | [9 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์ประจำอาคาร | มูลค่าของครุภัณฑ์ต่อหน่วย | มิ.ย.69
[7 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | [17 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง | ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 5 ล้านบาท | ก.ค.69
[7 empty] | 1.1 | 1.2 | 1.3 |  |  | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (จำนวนวัน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | [8 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท | ส.ค.69
ภาควิชา........................... | [27 empty] | ภาควิชา...........................(ถ้าเป็นงานจัดการศึกษาฯ) ถ้าไม่มี ให้ใส่เครื่องหมายลบ " - " | ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร | ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท | ก.ย.69
กรุณาเลือกระดับการศึกษา | [27 empty] | ระดับ ปริญญา ตรี/โท/เอก ถ้าไม่มีให้ปล่อยว่างไว้ | ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน
มูลค่าของครุภัณฑ์ต่อหน่วย | [28 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
กรุณาเลือกประเภทครุภัณฑ์ | [28 empty] | ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
1. กรุณาใส่ชื่อรายการครุภัณฑ์ |  | แผน | [25 empty] | ระบุเลขที่ใบสัญญา/ใบสั่งของ/... | ประเภท ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์-งบลงทุน
|  | ผล | [25 empty] | ระบุเลขที่ใบตั้งเบิก | ประเภท ครุภัณฑ์โครงการยุทธศาสตร์
ประเภท โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประเภท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2. กรุณาใส่ชื่อรายการครุภัณฑ์ |  | แผน | [26 empty] | โปรแกรมคอมพิวเตอร์(โครงการยุทธศาสตร์)
ผล
รวม |  | แผน |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0
|  | ผล |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0
หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | [20 empty] | แผนการจ่ายเงิน
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | [6 empty] | เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว | [13 empty] | งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงินที่มีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนต่อเนื่องกันจนจบโครงการ
1.1 e-market | [6 empty] | จำนวนวัน หมายถึง การกำหนดว่าจะยืนราคาเป็นจำนวนกี่วัน
1.2 e-bidding
1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก | [18 empty] | ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.............................................................................. | [8 empty] | (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
3. วิธีเฉพาะเจาะจง | [22 empty] | ( ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง )
วันที่......................................................................

## (รายได้)ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง
[11 empty] | แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | [16 empty] | F14-W-วง-003
[11 empty] | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [19 empty] | แก้ไขครั้งที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน | ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | [32 empty] | ช่วงเวลา
ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | [22 empty] | ชื่อผู้กรอกข้อมูล ................................................................. | [5 empty] | โทร............................................ |  | (ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว) |  | ต.ค.68
กิจกรรม | จัดการเรียนการสอน | (หน่วยงาน ..............กิจกรรมรอง...........) | [29 empty] | กิจกรรม (ตามผลผลิต) .....................(หน่วยงาน คณะ/สำนัก/กอง..............กิจกรรมรอง...........ตามคู่มือการกำหนดรหัสงบประมาณ) |  | พ.ย.68
ธ.ค.68
รายการ |  |  | งบประมาณที่ได้รับ |  | ขั้นตอน | [19 empty] | แผนการจ่ายเงิน | [5 empty] | หมายเหตุ |  |  | ม.ค.69
[33 empty] | กิจกรรม (ตามผลผลิต) | ก.พ.69
|  |  | จำ นวน | จำนวนเงิน | วิธีการ |  |  |  |  | แบบรูป | ออกแบบ | ประมาณ | ขออนุมัติ | ประกาศ | กำหนด | พิจารณา | กำหนด | ขออนุมัติ | ขออนุมัติ | ขออนุมัติ | ทำ | เริ่ม | ระยะเวลา | แล้ว | งวด | จำนวน | วันส่ง | จำนวนเงิน | วันส่ง | จำนวนเงิน |  |  | จัดการเรียนการสอน | มี.ค.69
[10 empty] | เบื้องต้น | รูปแล้ว | ราคา | หลักการ | ประกวด | ยื่นซอง | ผล | ยืนราคา | หลักการ | เงินงวด | ทำสัญญา | สัญญา | ก่อสร้าง | ก่อสร้าง | เสร็จ | ที่ | วัน | มอบ |  | มอบ | จ่ายจริง |  |  | สนับสนุนการจัดการศึกษา | เม.ย.69
[5 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | (ออกแบบ) | เสร็จ | กลาง | ต่อสงป. | ราคาแบบ | [12 empty] | งาน |  | งานจริง |  |  |  |  | พ.ค.69
[5 empty] | 1.1 | 1.2 | 1.3 |  |  | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (วัน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (วัน) | (เดือน) | [8 empty] | มูลค่าของที่ดิน/สิ่งก่อสร้างต่อหน่วย | มิ.ย.69
หน่วยงาน | [32 empty] | ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 50 ล้านบาท | ก.ค.69
มูลค่าของที่ดิน/สิ่งก่อสร้างต่อหน่วย | [32 empty] | ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาท | ส.ค.69
1. กรุณาใส่ชื่อรายการ |  | แผน | [29 empty] | ระบุเลขที่ใบสัญญา/ใบสั่งของ/... | ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | ก.ย.69
|  | ผล | [29 empty] | ระบุเลขที่ใบตั้งเบิก
รวม |  | แผน |  | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
|  | ผล |  | 0 | [25 empty] | 0
หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 e-market | [22 empty] | ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.............................................................................. | [8 empty] | (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
1.2 e-bidding | [26 empty] | ( ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง )
1.3 สอบราคา | [25 empty] | วันที่......................................................................
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

## (รายได้)ค่าออกแบบ+ค่าคุมงาน
[13 empty] | แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | [16 empty] | F15-W-วง-003
[13 empty] | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าออกแบบ/ค่าคุมงาน) | [17 empty] | แก้ไขครั้งที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน | ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | [31 empty] | กรุณาเลือกหน่วยงาน | ช่วงเวลา
ผลผลิต | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | [23 empty] | ชื่อผู้กรอกข้อมูล ................................................................. | [5 empty] | โทร............................ | (ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว) |  | ต.ค.68
กิจกรรม | จัดการเรียนการสอน | (หน่วยงาน ..............กิจกรรมรอง...........) | [29 empty] | กิจกรรม (ตามผลผลิต) .....................(หน่วยงาน คณะ/สำนัก/กอง..............กิจกรรมรอง...........ตามคู่มือการกำหนดรหัสงบประมาณ) |  | พ.ย.68
[33 empty] | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ธ.ค.68
| รายการ |  | งบประมาณที่ได้รับ |  | ขั้นตอน | [19 empty] | แผนการจ่ายเงิน | [5 empty] | หมายเหตุ |  | คณะวิทยาศาสตร์ | ม.ค.69
[33 empty] | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ก.พ.69
|  |  | จำ นวน | จำนวนเงิน | วิธีการ |  |  |  |  | กำหนด | ออกแบบ | ประมาณ | ขออนุมัติ | ประกาศ | กำหนด | พิจารณา | กำหนด | ขออนุมัติ | ขออนุมัติ | ขออนุมัติ | ทำสัญญา | เริ่ม | ระยะเวลา | แล้ว | งวด | จำนวน | วันส่ง | จำนวนเงิน | วันส่ง | จำนวนเงิน |  |  | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | มี.ค.69
[10 empty] | ราย | รูปแล้ว | ราคา | หลักการ | ประกวด | ยื่นซอง | ผล | ยืนราคา | หลักการ | เงินงวด | ทำสัญญา |  | ออกแบบ | ออกแบบ/ | เสร็จ | ที่ | วัน | มอบ |  | มอบ | จ่ายจริง |  |  | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | เม.ย.69
[5 empty] | 1 |  |  | 2 | 3 | ละเอียด | เสร็จ | กลาง | ต่อสงป. | ราคาแบบ | [7 empty] | /คุมงาน | คุมงาน |  |  |  | งาน |  | งานจริง |  |  |  | วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ฯ | พ.ค.69
[5 empty] | 1.1 | 1.2 | 1.3 |  |  | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (วัน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (เดือน) | (วัน) | (เดือน) | [8 empty] | สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | มิ.ย.69
หน่วยงาน | [32 empty] | วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง | ก.ค.69
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาของงบลงทุน | [32 empty] | วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง | ส.ค.69
1. กรุณาใส่ชื่อรายการ |  | แผน | [29 empty] | ระบุเลขที่ใบสัญญา/ใบสั่งของ/... | วิทยาลัยนานาชาติ | ก.ย.69
|  | ผล | [29 empty] | ระบุเลขที่ใบตั้งเบิก | คณะการบริหารและจัดการ
[33 empty] | วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ | กิจกรรม (ตามผลผลิต)
[33 empty] | คณะศิลปศาสตร์ | จัดการเรียนการสอน
[33 empty] | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป | สนับสนุนการจัดการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
รวม |  | แผน |  | 0 | [23 empty] | 0
|  | ผล |  | 0 | [25 empty] | 0
หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 e-market | [22 empty] | ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.............................................................................. | [8 empty] | (ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
1.2 e-bidding | [26 empty] | ( ชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง )
1.3 สอบราคา | [25 empty] | วันที่......................................................................
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง