## Sheet1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2555
กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม (กิจกรรมการควบคุม) | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ (งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย)
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ | 239508 | จัดหาสื่อภาษาอังกฤษ/สอนภาษาจีนและสร้างกลไกเพิ่มมาตรฐานวิจัย | ก.ย. 55/ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | 1. จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีน้อย 2. ขาดทักษะด้านภาษาในการเรียบเรียงบทความ | 239508 | จ้างผู้เชี่ยวชาญเตรียมต้นฉบับภาษาอังกฤษนิพนธ์ | มี.ค.55 ก.ย. 55 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | แผนปฏิบัติงานไม่ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 1. การกำหนดเป้าประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 2. ไม่มีการนำโครงการจากแผนกลยุทธ์ไปจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 239508 | 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่อยู่ในแผนมากกว่างานประจำ 2. คณะกรรมการประจำ สนอ.ขับเคลื่อนโครงการในแผนกลยุทธ์ไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน | พ.ค.55 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ.
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | บุคลากรไม่ทราบและไม่เข้าใจแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างถูกต้อง 1. รูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารแผนฯ ไปสู่บุคลากรยังไม่ทั่วถึงทุกระดับและไม่เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรขาดความใส่ใจในการรับรู้และความเข้าใจในแผนฯ | 239508 | ทุกส่วนนำแผนปฏิบัติงานถ่ายทอดให้กับบุคลากรของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานให้กับส่วนแผนงาน | มิ.ย.55 คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงสนอ.
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนฯไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ปัจจัยเสี่ยง 1. ไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผน | 239508 | ให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของส่วนต่าง ๆ ใน สนอ.เพื่อไปใช้ในการขอรับจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนฯ | ก.ย. 55 ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนฯไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ปัจจัยเสี่ยง 1.ไม่สามารถคำนวณต้นทุนมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร | 239508 | ให้คำนวณต้นทุนของส่วนต่างๆในสนอ. เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มทุน | ก.ย. 55 ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | วัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามแผนฯรวมทั้งการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจัยเสี่ยง 1.ได้รับทรัพยากรสนับสนุนน้อยกว่าแผนที่กำหนด | 239508 | มีการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน | ก.ย.55 ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | สำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน | 239508 | เผยแพร่ผลการสำรวจผ่านอินเตอร์เน็ต เก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาทุก 3 และ 6 ปี จัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการทุกปี ตั้งหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลนี้โดยเฉพาะ | พ.ค. 55 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | เพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 239508 | 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 2. เพิ่มช่องทางหรือการทำแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เช่น Road Show 3. วางกลไกการเรียกผู้สอบเข้าได้อันดับสำรอง 4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ ป.ตรี 5. จัดทำสถิติการลาออกและพ้นสภาพพร้อมสาเหตุเพื่อกำหนดจำนวนเปิดรับ นศ. ใหม่ 6. วิเคราะห์ผลการเรียนของ นศ. ป.ตรี โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นมีบทบาทในการติดตามผลการเรียน 7. จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง (Tutor) เป็นต้น | ก.ย.55 / คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | เพิ่มการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติมีน้อย | 239508 | 1. โครงการสร้างแรงจูงใจเชิดชูเกียรตินักวิจัย 2. โครงการผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 3. โครงการเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ 4. อบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ | ก.ย. 55 /คณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | อุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้าไม่เพียงพอ | 239508 | จัดทำแผนทดแทน | ก.ย. 55 /ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานและจำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต้องการใช้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยง 1.ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติและฐานข้อมูลระบบบุคลากร | 239508 | มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติและฐานข้อมูลระบบบุคลากรให้ถูกต้องและครบถ้วน | ก.ย.55 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การรายงานผลทางการเงินไม่ถูกต้องและไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด | 239508 | 1. ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนคุมงบประมาณและกำหนดการออกรายงานผลรายจ่ายจริงให้ถูกต้อง 2. กำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน | ก.ย.55 ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ยังไม่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน | 239508 | 1.ให้ส่วนงานวิชาการจัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | ก.ย.55 ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยยังไม่เหมาะสม ทำให้การทำวิจัยขาดประสิทธิภาพ มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน | 239508 | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน 2. มีหน่วยงานกลางบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบและชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยการติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนานักวิจัย (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 3. มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายฯและผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย | ก.ย.55 ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริงและไม่ทันเวลา ปัจจัยเสี่ยง 1.ไม่มีการจัดทำ จัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานที่สมบูรณ์ และครบถ้วน 2.ผู้บริหารไม่ได้นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่นำผลการประเมินที่ได้มาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน | 239508 | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศ สนอ.เพื่อวางและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ในการตัดสินใจ/วางแผนการดำเนินงาน 2. ผู้บริหารใช้ฐานข้อมูลกลางในการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อตัดสินใจ/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข/การบริหารงานและวางแผนการดำเนินงาน | ก.ย.55 คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงสนอ.
แบบ ปอ.3