## Slide 1: ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2 / 2556 ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2556 เริ่มเวลา 10.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ (ห้อง 606) ชั้น 6

## Slide 2: ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหาร ความเสี่ยงของสถาบัน (เพิ่มเติม) ตามคำสั่ง สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ที่ 009/2556

## Slide 3: (ต่อ)ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนมีนาคม 2556) ตามมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556

## Slide 4: ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556

## Slide 5: ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ผลสรุปแผนบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงระดับความเสี่ยงสูง– สูงมาก ประจำปีงบประมาณ 2556 มี 4 หน่วยงาน ดังนี้

## Slide 6: (ต่อ) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง คงเหลือ 2 หน่วยงานที่ของบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง ปัจจุบันลดความเสี่ยงได้แล้วโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเอง คือ 1.สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง เดิมตั้งงบประมาณไว้ 1,700,000 บาท 2.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล เดิมตั้งงบประมาณไว้ 1,100,000 บาท

## Slide 7: (ต่อ) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง หน่วยงานที่ขอเงินสนับสนุนจากส่วนกลาง และความเสี่ยงยังคงอยู่ มี 2 หน่วยงานคือ 1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งงบฯ ไว้ 3,600,000 บาท 2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งงบฯ ไว้ 20,000,000 บาท

## Slide 8: ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หรือ ERM-05 รอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556

## Slide 11: (ต่อ)ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบความเสี่ยงของ ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี

## Slide 12: ภาพรวมจำนวนความเสี่ยงในแต่ละด้านของสถาบัน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2556
Chart: 
| ด้านชุมชน | ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง | ด้านกลยุทธ์ | ด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านการเงิน | ด้านสุขภาพ | ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ | ด้านการปฏิบัติงาน
 | 0 | 7 | 20 | 6 | 10 | 6 | 13 | 56

## Slide 13: (ต่อ)ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา พบระดับความเสี่ยงก่อน และ หลังการจัดการ ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี

## Slide 14: เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนและหลังการจัดการ
Chart: 
| ระดับ 1 (น้อยที่สุด) | ระดับ 2 (น้อย) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 5 (สูงมาก)
หลัง | 19 | 51 | 34 | 8 | 6
ก่อน | 0 | 6 | 35 | 41 | 36

## Slide 15: (ต่อ)ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4) – สูงมาก(5) ของส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี

## Slide 16: ปี 2556 รอบ 12 เดือนคงเหลือความเสี่ยงระดับสูง 7 ตัว และระดับสูงมาก 4 ตัว
Chart: 
| สำนักงานสภาสถาบัน | สำนักงานอธิการบดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | คณะวิทยาศาสตร์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | วิทยาเขตชุมพร | วิทยาลัยนานาชาติ | วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล | วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | สำนักหอสมุดกลาง | สำนักทะเบียนและประมวลผล | สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
สูงมาก | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
สูง | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 17: ด้านกลยุทธ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)
หน่วยงาน | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล | 1. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2. วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก | 1. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 2. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อ | 1. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บไซด์ของวิทยาลัย 2. ดำเนินการจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 3. วางแผนปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเพิ่มจำนวน น.ศ.ให้มากขึ้น โดยจัดให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและด้านการเรียนการสอน กับมหาวิทยาลัย National University of Singapore ในอนาคต | ระดับ 4 (สูง) | กันยายน 2557 คุณภิืณญาพัชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์

## Slide 18: ด้านกลยุทธ์ของวิทยาลัยนานาชาติ คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)
หน่วยงาน | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัยนานาชาติ | ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยขาดความรู้ความเข้าใจต่อผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน | 1. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรของวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 2. เปิดหลักสูตรเพื่อการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนเพิ่มเติม | วิทยาลัยอยู่ในระหว่างการดำเนินการหาข้อมูลสำหรับเปิดหลักสูตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน | ระดับ 4 (สูง) |  | กันยายน 2556/คณบดี

## Slide 19: ด้านกลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)
หน่วยงาน | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1. บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ | ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็น โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยใช้โปรแกรม Tell Me More ซึ่งคณะได้จัดซื้อโปรแกรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว | เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติงานทางภาษา ดังนั้นในเบื้องต้นนี้จึงได้ดำเนินการโดยการลงโปรแกรม Tell Me More ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน และให้ทุกคนทำการทดสอบภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More ดังกล่าว | ระดับ 4 (สูง) | ยังไม่สามารถประเมินผลการควบคุม และระดับความเสี่ยงหลังการจัดการได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ทำการสรุปและประมวลผลการทดสอบภาษาอังกฤษในโปรแกรม Tell Me More ของทั้งนักศึกษาและบุคลากร | ก.ย. 56 1.1 ดร.กิติ์สุชาต /คุณวิชญดา /คุณวิภาดา (งานบริหารทรัพยากรบุคคล)

## Slide 20: ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของคณะวิทยาศาสตร์ คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)
หน่วยงาน | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ | ระเบียบ/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและยังขาดความชัดเจนในรายละเอียดทำให้การตีความที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน | 1.สถาบันควรออกกฎ ระเบียบให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และเมื่อนำมาปฏิบัติ งาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถตีความเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2.จัดให้มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ กฏ ระเบียบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และหลายช่องทาง | อยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ กฏ ระเบียบและข้อบังคับที่ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัวทั้งด้านตีความและนำมาปฏิบัติ | ระดับ 4 (สูง) | ปัญหา -กฏ ระเบียบยังมีการเปลี่ยนแปลง แนวทางแก้ไข -สถาบันควรสำรวจ กฏ ระเบียบเพื่อปรับปรุงให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและให้มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง | กำหนดเสร็จในปีงบประมาณ 2556 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ ผศ.ดร.น้อมจิต กิตติโชติพานิชย์ นางกฤตพร สุขโพธารมณ์

## Slide 21: ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานสภาสถาบัน คงเหลือความเสี่ยงระดับสูงมาก(5)
หน่วยงาน | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานสภาสถาบัน | เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของสถาบันได้อย่างถูกต้อง | ส่งบุคลากรของสำนักงานสภาเข้าร่วมอบรม โดยส่วนการคลังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดอบรม | ได้ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ตามหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมอบรมของส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0524.01(04)/715 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรม ระเบียนใหม่ด้านการเงิน การบัญชีและงบประมาณ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ส่วนการคลังได้เลื่อนวันที่อบรมเรื่องดังกล่าว เนื่องจากระเบียบสถาบันว่าด้วยงบประมาณการบริหารการเงินและทรัพย์สินสถาบัน ยังไม่ประกาศใช้ | ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป

## Slide 22: ด้านการเงินของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)
หน่วย งาน | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีสาร สนเทศ | 1. นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วแต่สละสิทธิ์ 2. จำนวนผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทน้อยกว่าแผน 3. นักศึกษาปัจจุบันลาออก/พ้นสภาพ (ทุกระดับ) 4. หลักสูตรระดับปริญญาโทได้รับความนิยมน้อยลง 5. มีสถาบันการศึกษาอื่นที่เปิดหลักสูตรทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น | 1.1 ดำเนินการวางแผนการรับนักศึกษาสำรอง โดยมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลำดับสำรอง และมีการรับนักศึกษากรณีพิเศษ เพิ่มเติม 1.2 ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มและปรับเปลี่ยนช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับการบริโภคสื่อของเป้าหมายในปัจจุบัน 1.3 จัดส่งผลการเรียนของนักศึกษาให้อาจารย์ประจำชั้นเพื่อให้ทำการติดตามผลการเรียนนักศึกษา 1.4 จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ 1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก เป็นแบบ 1 เน้นการวิจัยอย่างเดียว | 1.1 ได้ดำเนินการตามแผนการรับนักศึกษาสำรองแล้ว แต่จะทราบจำนวนนักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัวเข้าศึกษา ประมาณกลางเดือน พ.ค. 2556 1.2 ได้ทำการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ในสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทางแล้ว 1.3 อาจารย์ประจำชั้นได้มีการติดตามผลการเรียนนักศึกษาเพื่อแนะนำนักศึกษาต่อไป 1.4 มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง ซึ่งนักศึกษาได้ดำเนินการเองก่อนสอบเข้าเดือน ธ.ค. 2555 1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยเพิ่มแบบ 1 เน้นการวิจัยอย่างเดียว ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2556 | ระดับ 4 (สูง) | 1. การปรับปรุงหลักสูตร/การสร้างหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี-โท อยู่ในระหว่างการพิจารณา 2. การทำ Benchmark กับคู่แข่ง คณะได้พิจารณาให้ทำในระดับคณะ จะไม่ทำในระดับสาขาวิชา เนื่องจากจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในมิติอื่นๆด้วย เพื่อนำมาพิจารณาในการวางแผนและพัฒนาต่อไป จึงขอเลื่อนออกไปก่อน | 1.1 ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ /ดร.กันต์พงษ์/คุณณิศวรา) 1.2 ส.ค. 56 (ดร.สิงหะ/งานประชาสัมพันธ์) 1.3 ทุกเทอม (คุณณิศวรา/ดร.สิงหะ) 1.4 ธค.55 (ดร.สิงหะ/ คุณวิชญดา) 1.5 ปีการศึกษา 2557 (ดร.สิงหะ /ดร.กันต์พงษ์) 1.6 สค.56 (ดร.กันต์พงษ์/ดร.กิติ์สุชาต)

## Slide 23: ด้านการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล คงเหลือความเสี่ยงระดับสูงมาก(5)
หน่วยงาน | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
สำนักทะเบียนและประมวลผล | การขอรับทุนการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา สจล.ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับทุนการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความยุติธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษา | ของบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา | มีการขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ | เมษายน 2557/งานทุนการศึกษา

## Slide 24: ด้านการปฏิบัติงานของส่วนบริหารวิชาการและวิจัย คงเหลือความเสี่ยงระดับสูงมาก(5)
หน่วยงาน | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหารวิชา การและวิจัย สำนัก งานอธิการ บดี | ระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยยังไม่เหมาะสม ทำให้การทำวิจัยขาดประสิทธิภาพ มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน ปัจจัยเสี่ยง -ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน 2.มีหน่วยงานกลางบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบและชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 3.การติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนานักวิจัย (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 4.มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายฯและผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย | 1.มีระเบียบ/ประกาศ 2.มีการประกาศนโยบายและทิศทางการวิจัยของสถาบัน 3.มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิจัยของสถาบันผ่านอีเมล์บุคลากรและเว็บไซด์ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ปัญหาอุปสรรค 1.ไม่มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบันในภาพรวม ซึ่งเดิมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการวิจัยแต่ละประเภทแหล่งเงิน เช่น คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันดูแลงานวิจัยจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 2.คณะกรรมการกองทุนวิจัย สถาบัน ดูแลงานวิจัยจากกองทุนวิจัย และแหล่งทุนวิจัยภายนอกมีสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง และส่วนบริหารวิชาการและวิจัยดูแล ดังนั้นการดำเนินการวิจัยของสถาบันมิได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดเดียวกัน มีผลต่อระบบการบริหารงานด้านวิจัยในภาพรวมของสถาบัน | ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย น.ส.ปทุมทิพย์ สังขพันธุ์ น.ส.พิกุลทอง นักทำนา น.ส.กรนันท์ มาศนุ้ย -ส่วนงานวิชาการ

## Slide 25: ด้านการปฏิบัติงานของส่วนบริหารวิชาการและวิจัย คงเหลือความเสี่ยงระดับสูงมาก(5)
หน่วยงาน | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี | การพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ยังไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน ปัจจัยเสี่ยง ผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนวิชาการและของสถาบัน และไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้ | ให้ส่วนงานวิชาการจัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | มีการจัดทำหนังสือขอติดตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและ มคอ.4รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการตามปีการศึกษา | ระดับ 5 (สูงมาก) | ปัญหาอุปสรรค -อาจารย์ไม่เห็นความสำคัญในการจัดทำ มคอ. 3-7 แนวทางแก้ไข -ส่วนงานวิชาการจัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำ มคอ. 3-7 เพื่อสร้างความเข้าใจและให้เห็นความสำคัญในการจัดทำ มคอ. 3-7 อย่างต่อเนื่อง | 1.ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย นางพิมสิริ อุ่นตรงจิตร น.ส.ผจงจิตต์ ยืนวงษ์ นางจิรวดี ม่วงมีผล 2.ส่วนงานวิชาการ

## Slide 26: ด้านการปฏิบัติงานของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)
หน่วยงาน | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี | ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ได้รับการเชื่อถือ | 1. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1. แต่งตั้ง คกก.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (TQA) ของสนอ.ประจำปีงบประมาณ 2556 2. แต่งตั้ง คกก.กำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการระบบฐานข้อมูลกลาง Hardware+Software ของศูนย์บริการข้อมูล) จำนวน 1 ระบบ 3. การจัดซื้อจัดจ้างระบบฐานข้อมูลกลาง(HardwareและSoftware ของศูนย์บริการข้อมูล) สรุปค่าใช้จ่าย ภายในวงเงิน 30,000,000 บาท วงเงินเท่ากับในการจัดหาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและบริการสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล และงานบริการวิชาการ จำนวน 9 ระบบ 4. นักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สทบ. จัดทำฐานข้อมูลกลางบนระบบ Cloud Computing | ระดับ 4 (สูง) | เดือน กันยายน พ.ศ.2556 1. รศ.ดร.สมชาติ จิริวิภากร (รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) kjsomcha@ kmitl.ac.th 2. น.ส.ศิริพร นคราวัฒน์ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล) knsiripo@ kmitl.ac.th

## Slide 27: ด้านสุขภาพของส่วนกิจการนักศึกษา คงเหลือความเสี่ยงระดับสูง(4)
หน่วยงาน | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | กิจกรรมควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี | ความปลอดภัยในการเดินทางมาสถาบัน | 1.รณรงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎจราจร 2.จัดประชาสัมพันธ์ด้านรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฏจราจร 3.ทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา | ตลอดปีงบประมาณ 2556 | ระดับ 4 (สูง) | ปัญหา 1. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย 2. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการใช้สะพานลอยข้ามถนน แนวทางแก้ไข 1. จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกนิรภัย 2. จัดโครงการรณรงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้สะพานลอยข้างถนน | สิงหาคม -กันยายน 2556 นายสัญญา สุขพันธ์

## Slide 28: การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงของสถาบัน
Chart: 
| / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย
 | 48 | 63 | 7

## Slide 29: ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการความเสี่ยงของสถาบัน
Chart: 
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 | 80 | 4 | 34

## Slide 30: ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

## Slide 31: “If we can measure Risk, we can make no Risk”
http://www.cca.kmitl.ac.th