แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(1  ต.ค.56 –  30  ก.ย. 57)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  (Risk Management Organization)

สถาบันกำหนดการบริหารความเสี่ยงไว้  2 ระดับ  คือระดับ สถาบันและระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย/สำนัก/ส่วน  ดังนี้

1)  ระดับสถาบัน รับผิดชอบโดย  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ผู้แทนของคณะ สำนักและส่วน เป็นกรรมการดำเนินการภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลของอธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ

2) ระดับคณะ  วิทยาเขต  วิทยาลัย  สำนักและส่วน รับผิดชอบโดย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแล  คณบดี   ผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน เป็นประธาน   อนุกรรมการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่กำกับดูแล คณบดีและผู้อำนวยการ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง  เป็นการจัดระบบบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถาบัน   ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่สำคัญ  จึงกำหนดแนวทางดังนี้

1)  ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงทุกภารกิจหรือกิจกรรมให้เหลือน้อยที่สุด

2)   ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

3)   ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

4)   ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

5)   ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง

1. เป็นการเตรียมการของสถาบันเพื่อวางแผนป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

2. ลดความกังวลของบุคลากรและผู้บริหารที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

3. เป็นการวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดการสูญเสียขึ้น

4. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ของผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ มีดังนี้

คณะกรรมการสภาสถาบัน

1. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

2. อนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

3. มีความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้บริหารสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. สนับสนุนให้สถาบัน มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.  มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการสถาบัน และมีการสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง

อธิการบดี

1. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญทั้งองค์กรและทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการที่เหมาะสม

2. ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง

4. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

5. สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

6. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญและทำให้มั่นใจว่าได้มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

7. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และทำให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารทุกฝ่ายของสถาบันให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ

8. นำส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1 (ตามระเบียบฯ คตง.ข้อ 6) ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

1.  กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการจัดการควบคุมภายในและกรอบการบริหารความเสี่ยง

2.  จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง

3.  รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง

4.  จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง

5.  เสนอมาตรการการจัดความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน

6.  จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

7. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบ คตง.ข้อ.6)

8. จัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง

9.  แต่งตั้งคณะทำงาน/บุคคล เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คณบดี / ผู้อำนวยการ

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงาน

2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน

3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบัน ในระหว่างปีและ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

5. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯคตง.ข้อ6) ต่ออธิการบดี   ทุกสิ้นปีงบประมาณ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  นำนโยบายการบริหารความเสี่ยง สู่การปฏิบัติ

2.  รวบรวม ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง

3.  จัดทำแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง

4.  เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน

5.  จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณบดี/ผู้อำนวยการ

6.  จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบฯ คตง.ข้อ6) เสนอต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแล /คณบดี/ผู้อำนวยการ

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลางเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

1. นำนโยบายจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมาวางแผนและดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

2. รวบรวมความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยการจัดประชุมแต่ละกลุ่มภารกิจเพื่อระบุความเสี่ยง (Identify Risk)

3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยการสื่อสารและประสานงานกับส่วนงาน และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

4. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมิน ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ และเว็บไซต์ของการบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ

6. นำนโยบายจากสภาสถาบันมาวางแผนและดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

7. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนตรวจสอบ

1.  สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

2. จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) เสนอต่ออธิการบดี

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา

1.  สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

2. จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   (1  ต.ค.56   –  30  ก.ย. 57)

| แผนการดำเนินการ | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ช่วงปีงบประมาณ 2558 เดือนตุลาคม – ธันวาคม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. 56 | พ.ย. 56 | ธค.56 | ม.ค. 57 | ก.พ.57 | มี.ค.57 | เม.ย.57 | พ.ค.57 | มิ.ย.57 | ก.ค.57 | ส.ค.57 | ก.ย.57 |  |
| 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน เพื่อทบทวน ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน การกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น สำนักงานสภาสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามแบบ ปย.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ส่วนงานจัดแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ ERM 01-04 แล้วเสร็จ จากนั้นกรอกข้อมูลผ่านระบบ Online ที่ http://www.cca.kmitl.ac.th |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ส่วนงานได้รับอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบ ERM 01-04 จากนั้น ให้กรอกข้อมูลความเสี่ยง ตามแบบ ERM ผ่านระบบ Online ที่ http://www.cca.kmitl.ac.th เพื่อประมวลภาพรวมความเสี่ยงสถาบัน รอบระยะเวลา 6 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2557 รอบระยะเวลา 6 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. นำเสนอผลสรุปจากการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เพื่อขอคำปรึกษาจากคณะที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และที่ประชุมสภาสถาบันตามลำดับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ส่วนงาน กรอกข้อมูลความเสี่ยงผ่านระบบ Online ที่ http://www.cca.kmitl.ac.th เพื่อประมวลภาพรวมความเสี่ยงสถาบัน รอบระยะเวลา 12 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่ 2/2557 รอบระยะเวลา 12 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ประมาณเดือน ตุลาคม 2557 |
| 9. นำเสนอผลสรุปจากการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เพื่อขอคำปรึกษาจากคณะที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และที่ประชุมสภาสถาบันตามลำดับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ประมาณเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 |
| 10. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปอ.1 เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/ผู้กำกับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 |
| 11. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปใช้เป็นแนวทางในการทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. จัดโครงการอบรม-ประชุม-ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -งบพัฒนาบุคลากร 3 โครงการ -งบยุทธศาสตร์ 1 โครงการ |
| 13. ให้คำปรึกษาแนะนำในงานบริหารความเสี่ยง อาทิ 13.1 การกรอกข้อมูลผ่านระบบ Online 13.2 การจัดทำ Flow Chart |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง |