## การตอบแบบฟอร์ม 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 มีนาคม 2558)
หน่วยงาน | ความเสี่ยงด้าน | ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมควบคุม | การประเมินผลการควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1.ขาดความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพการศึกษา 2.ระบบไม่เชื่อมโยงให้ใช้งานได้ในทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรม 3.ข้อมูลที่นำเข้าระบบไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4.ข้อมูลไม่ได้รับความเชื่อถือ | 1. ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยขอให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 2. ขอความอนุเคระห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง และข้อมูลส่วนงานวิชาการ ให้กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.มีการประชุมประสานงานร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมและแก้ไขในระบบฐานข้อมูล 2.มีการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นไปตามความต้องการของข้อมูลแต่ละหน่วยงาน | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) |  | 30 กันยายน 2558 / ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ | ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) | บุคลากรของสถาบันบางคนไม่ซื่อสัตย์ทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันเสื่อมลงส่งผลกระทบกับคณะวิทยาศาสตร์ไปด้วย | สถาบันต้องออกฏ/ระเบียบและมาตรการในการลงโทษบุคลากรที่ทำความผิดอย่างชัดเจนและรวดเร็ว | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | โอนให้สาบันเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขภาพลักษณ์และชื่อเสียง | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | ปัญหา สถาบันขาดระบบการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี/ที่มีประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไข สถาบันต้องแก้ไขการบริหารจัดการด้านการเงินและระบบการตรวจสอบภายในรวมถึงตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน | กำหนดการเสร็จ ในปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์ | ด้านการเงิน (Financial Risk) | 1.สถาบันไม่แจ้งสถานะทางการเงินที่แท้จริงจากสถานภาพปัจจุบันในประเทศ 2.แนวโน้มเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมลดลง 3.กฏ ระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขาดความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงานด้านการเงิน 4.ขาดเงินลงทุนในการจัดการโครงการเชิงรุก เนื่องจากความผิดปกติทางการเงิน ของสถาบัน | 1.ดำเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงินให้ครบถ้วน 2.จัดทำโครงการเพื่อหารายได้ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 3.ให้สถาบันปรับ แก้ไข กฏ ระเบียบ ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติมากขึ้น 4.ให้สถาบันปรับแก้ไขระบบการเงิน เพื่อให้สามารถนำงินมาใช้จ่ายในโครงการเชิงรุกได้ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1.คณะ ฯ มอบให้งานการเงินสรุปบัญชีการใช้จ่ายเงินและนำแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจำสวนงานงานวิชาการ ส่วนข้อ 3และ4 คณะถ่ายโอนไปใให้สถาบัน | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ปัญหา 1.ยังไม่มีการดำเนินวิเคราะห์สถานะทางการเงิน แนวทางแก้กไข 1.ดำเนินการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น | กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ งานแผนและงานเงิน
คณะวิทยาศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1.อุปกรณ์เครื่องมือที่เอื้ออำนวยด้านการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ 2.อาจารย์ขาดแคลนเนื่องจากจะมีผู้เกษียณอายุ 3.การสอนบริการวิชาพื้นฐานและวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา คณะมีการสอนบริการมากขึ้น | 1.จัดสรรงบประมาณเพิ่ม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอ 2.จัดกิจกรรม KM เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้กำลังจะเกษียณอายุและเสริมสร้างวัฒนธรรมการรักองค์กรให้กับอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1.คณะจัดทำแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในห้อง ปฏิบัติการ 2.คณะได้จัดกิจกรรม KM ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเมื่อวันที่ 2 และ 5 มีนาคม 2558 และจัดอบรมและเสวนาเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ปัญหา อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มีราคาสูง ต้องใช้งบประมาณมาก จึงไม่สามารถจัดหาให้แล้วเสร็จในครั้งเดียว แนวทางแก้ไข ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือจนกว่าจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนเพียงพอ | กำหนดเสร็จ ปีงบประมาณ 2558 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีและงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนนิติการ สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1. มีการปกปิดข้อมูล 2. ทำให้รูปคดีเปลี่ยน | ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง จากผู้ให้ข้อมูล เพื่อช่วยให้ปัญหาคลี่คลายได้สะดวกมากขึ้น | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงตามความเป็นจริงจากผู้ให้ข้อมูล ช่วยให้การแก้ปัญหาคลี่คลายได้สะดวกมากขึ้น | ระดับ 2 (น้อย) | ระดับ 2 (น้อย) |  | กันยายน 2558 / ผู้อำนวยการส่วนนิติการ และนิติกรผู้รับผิดชอบคดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | 1. มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหลักในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ 2. อาจารย์/วิจัย มีความเชี่ยวชาญไม่ตรงกับงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน | 1. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิจัยกับบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด 2. เจรจาเพื่อเพิ่มจำนวนโครงการวิจัย | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | หลังจากได้ดำเนินการจัดทำ MOU กับบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด มีการทำวิจัยร่วมกันจำนวน 6-7 โครงการ และในปี 2558 ได้รับโครงการวิจัยเพิ่มจำนวน 2 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ด้านงานวิจัยของวิทยาลัยได้ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) |  | กันยายน 2558 /รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | นักศึกษาขาดทักษะในการใช้ภาาษาอังกฤษ | อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนและเตรียมโครงการ | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนและเตรียมโครงการ และคาดว่าจะจัดขึ้นในปีงบประมาณถัดไป | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) |  | กันยายน 2558 ประธานหลักสูตร/นางสาวภิณญาพัชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล | ด้านการเงิน (Financial Risk) | 1.จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จัก | 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในหลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ปะจำวิทยาลัย 1.2 ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรออกใบนำเสนอวิทยาลัยต่อคณะอื่น ๆ ในสถาบัน 1.3 จัดสรรค์ทุนสนับสนุนการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา 1.4 ให้อาจารย์ประจำแสวงหาแหล่งทุนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาลัยมากขึ้น 1.5 จัดทำแผนกลยุทธ์ในการทำ MOU กับภาคอุตสาหกรรม เช่น Seagate,WD,TSC เพื่อส่งเสริมพนักงานเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัย | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา จาก 3-4 คน เป็น 25-30 คน | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) |  | กรกฎาคม 2558/เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ดร.ชานนท์ วริสาร)/นางสาวภิณญาพัชญ์ ตั้งพร้อมจิตต์
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1. เกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างและการกรอกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2. ผู้กรอกข้อมูลไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง แต่แจ้งข้อมูลว่าเป็ฯเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง หากเกิดการตรวจสอบอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ | ไม่มีการจัดกิจกรรมควบคุม เนื่องจากส่วนพัสดุให้ทางส่วนวิเทศสัมพันธ์กรอกข้อมูลเอง | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังมิได้ดำเนินการ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ขอให้ส่วนพัสดุให้บริการในการกรอกข้อมูลแทนส่วนวิเทศสัมพันธ์ | ส่วนวิเทศสัมพันธ์/ส่วนพัสดุ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1. นักศึกษาแลกเปลี่ยนไม่สามารถเข้าพักหอพักนักศึกษาของสถาบันได้ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 2. สถาบันและส่วนงานไม่มีงบประมาณในการจัดหาที่พักข้างนอกเพื่อรองรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ | 1. ส่วนวิเทศสัมพันธ์แจ้งให้ผู้บริหารรับทราบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2. ของบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการหาหอพักภายนอกสถาบันไว้บริการ 3. ทำหนังสือแจ้งไปส่วนกิจการนักศึกษาในการกันหอพักให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายในการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนให้ชัดเจน และจัดให้มีการสนับสนุนในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 2. รอการพิจารณาเรื่องงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการหาหอพักภายนอกสถาบัน | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | ส่วนวิเทศสัมพันธ์/ส่วนกิจการนักศึกษา/ผู้บริหาร
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | ปัจจุบันแต่ละคณะดูแลนักศึกษาต่างชาติกันเอง โดยไม่มีการแจ้งให้สถาบันทราบข้อมูล | จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่มาอยู่ในสถาบัน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | จัดประชุมชี้แจงคณะต่าง ๆ ในการรับนักศึกษาต่างชาติต้องมีการแจ้งข้อมูลให้ส่วนวิเทศสัมพันธ์รับทราบ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลของนักศึกษาต่างชาติ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | ส่วนวิเทศสัมพันธ์/ส่วนงานวิชาการต่าง ๆ
สำนักงานสภาสถาบัน | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1.การรายงานการตรวจสอบและการบริหารไม่ผ่านการพิจารณาจากหัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน 2.การบริหารงานตรวจสอบไม่ได้รับการสนับสนุนทัพยากร คน เงิน อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม | การปรับโครงสร้างของส่วนตรวจสอบให้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) |  | 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ
สำนักงานสภาสถาบัน | ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) | ระบบการควบคุมไม่ดีทำให้บุคลากรปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง | ประเมินผลระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยรับตรวจ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) |  | 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ
สำนักงานสภาสถาบัน | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | 1.ข้อมูลไม่สามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้ 2.โปรแกรมไม่สามารถใช้กับระบบงานของสถาบันที่มีอยู่ | ทดสอบและหาโปรแกรมตัวอย่างอื่น | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) |  | 30 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ได้รับการเชื่อถือ | 1. ได้มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (File Excel) ควบคู่กับการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 2. จัดทำโครงการบูรณาการระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. ปรับปรุงข้อมูลแฟ้มประวัติบุคลากรสถาบันให้เป็นปัจจุบัน 2. Scan แฟ้มประวัติบุคลากรของปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณเก่าให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 3. ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ ให้เป็นปัจจุบันและคู่ขนานกับปีงบประมาณ 2558 และแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แฟ้มประวัติ่เข้าไปในระบบ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | การรายงานข้อมูลประวัติบุคลากรยังไม่สามารถนำเสนอได้อย่างครบถ้วน ทันเวลา | กันยายน 2558 /ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักทะเบียนและประมวลผล | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | 1.ระบบสารสนเทศมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นทุกปี 2.การจัดหาบุคลากรด้านสารสนเทศทำได้ล่าช้ากว่าการขยายตัวของระบบสารสนเทศ | จัดหาและจัดจ้างบุคลากรจากภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือในการดูแลและพัฒนาระบบงานต่างๆของสำนักทะเบียนฯ และพร้อมให้บริการช่วยแก้ปัญหา หากโปรแกรม | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | แผนระยะยาว | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) | 1.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศได้ทันตามความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบัน 2.ไม่สามารถพัฒนาระบบงานของสำนักทะเบียนฯได้ตามแผนที่วางไว้ | แผนระยะยาว/ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | 1.ขาดกระวิเคราะห์และการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มีส่วนร่วมของประชากร 2.กระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 3.ขาดข้อมูลสถานะทางการเงินในระยะยาวเพื่อการบริหาร 4.ขาดการวิเคราะห์/ทบทวนสถานะของหน่วยงาน | 1.วิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ 2.จัดทำแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3.วิเคราะห์สถานะทางการเงินในระยะยาวเพื่อการบริหาร 4.วิเคราะห์/ทบทวนสถานะของหน่วยงาน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1.จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นกำหนดแนวทางในการบริหารงานของคณะ(ดำเนินการแล้ว) 2.วิเคราะห์SWOT ของคณะ(ดำเนินการแล้ว) 3.จัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงาน(ดำเนินการแล้ว) | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | ก.ย.2558/คณะผู้บริหาร/งานแผนงาน/งานการเงิน
สำนักทะเบียนและประมวลผล | ด้านการเงิน (Financial Risk) | 1.ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมในการตรวจสอบ 2.ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน | มีการถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับส่วนการคลัง เนื่องจากสำนักทะเบียนฯมีการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบการตั้งเบิกและหน้าที่การเบิกจ่ายเป็นภาระหน้าที่ของส่วนการคลัง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด | ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ในช่วงปีงบประมาณ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 2 (น้อย) | ยังมีการโอนเงินผิดบัญชีทำให้นักศึกษาไม่ได้รับเงินทุน | 1 ปีงบประมาณ/งานการเงิน/งานสารสนเทศ/งานทุนการศึกาา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ด้านการเงิน (Financial Risk) | งบดำเนินงานของคณะมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ | 1.ทำหนังสือหารือขอประนอมหนี้กับสถาบัน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างทำหนังสือ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) |  | ก.ย. 2558 คณบดี/ผอ.ส่วน/งานการเงิน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1.บุคลากรอาจกระทำผิดหรือละเลยต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอน เช่น การสอน การควบคุมวิทยานิพนธ์ การวัดประเมินผล ฯลฯ | 1.หาแนวทาง/วิธีการป้องกันการเกิดปัญหาจากการละเลยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม จรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคลากร 2.เพิ่มกระบวนการการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณ 4.ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม/คณะกรรมการ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ก.ย.2558/งานบริการการศึกษา | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) |  | ก.ย.2558/งานบริการการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล | ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) | 1.เจ้าหน้าที่วิทยาเขตชุมพรกรอกข้อมูลผิดพลาด 2.ผู้บริหารวิทยาเขตชุมพรลงนามในเอกสารล่าช้า 3.นักศึกษาติดต่อดำเนินการกู้ยืมทุนล่าช้า | 1.เจ้าหน้าที่วิทยาเขตชุมพรต้องส่งข้อมูล E-Audit ให้ทันตามระยะเวลาที่กองทุนกำหนด 2.ผู้บริหารสถาบันฯ ต้องแจ้งผู้บริหารวิทยาเขตชุมพรให้ลงนามเอกสารทุนให้ทันตามกำหนดระยะเวลา 3.ข้อมูลที่นำส่งระบบ E-Audit ควรมีระบบสารสนเทศช่วยค้นหาข้อมูลของนักศึกษาผู้กู้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทั้งสองแห่ง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด | ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์เพราะต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่กองทุนกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) | วิทยาเขตชุมพรส่งข้อมูล E-Audit ล่าช้าส่งผลให้ธนาคารระงับการโอนเงินให้กับสถาบันฯ ทั้งหมด ควรแจ้งผู้บริหารของวิทยาเขตชุมพรให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น | ตามระยะเวลาที่กองทุนกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา/งานทุนการศึกษาของสจล.และวิทยาชุมพร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การเกิดอัคคีภัย | 1จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ 2.ทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.ทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | ก.ย.2558/งานอาคารสถานที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) | บัณฑิตสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ทำให้หางานทำยาก/ตกงาน | โครงการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | 30 ก.ย.2558/งานบริการการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล | ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) | 1.ผู้บริหารของสถาบันฯไม่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบตามกฎหมายที่ได้ลงนามไว้ของการจัดเก็บเอกสาร 2.ผู้บริหารเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของกองทุนหรือธนาคารเป็นผู้จัดเก็บเอกสารคำขอกู้ | 1.นำเสนอกองทุนให้มีการประชุมผู้บริหารทั่วประเทศแสดงความคิดเห็นหรือประชุมเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร/ผู้บริหารนำเสนอ 2.จัดทำข้อมูลสถิติของปริมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็บในแต่ละปี 3.จัดทำบันทึกข้อความขอพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารคำขอกู้ กยศ. | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับจัดเก็บจากรักษาการแทนรองอธิการบดี | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ติดตามการจัดหาพื้นที่และติดตามการดำเนินงานของกองทุนต่อไป | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับการจัดเก็บเอกสาร/อธิการบดี/ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ/งานทุนการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1.กองทุน กยศ.ไม่มีระบบโปรแกรมในการจัดเก็บเอกสารและสนับสนุนเครื่องมือในการจัดเก็บเอกสารคำขอกู้ 2.กองทุน กยศ. ขาดงบประมาณในการสร้างโปรแกรมในการจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3.ไม่มีการนำเสนอผู้บริหารสถาบันฯในการจัดหาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร | 1.วางแผนในการจัดเก็บเอกสารด้านสารสนเทศ 2.จัดหาบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์และต้องติดตามการดำเนินงานของกองทุนต่อไป | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | 1.เสนอจัดจ้างบริษัทรับจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 2.ไม่สามารถจัดหาบุคลากรได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก | ติดตามการดำเนินงานของกองทุนต่อไป/งานทุนการศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | แผนกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน | ดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. วิทยาลัยฯ ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 2. วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการสัมมนาทำแผนกลยุทธ์ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจทำให้งานอาจเกิดปัญหาไม่สะดวกได้ | กันยายน 2558 /ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร | ดำเนินการจัดทำแผน ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงาน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. วิทยาลัยฯ จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ 2. นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน | ระดับ 1 (น้อยที่สุด) | ระดับ 1 (น้อยที่สุด) | - | กันยายน 2558/ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) | ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ | 1. จัดทำแผนหรือนโยบายด้านกฎระเบียบ 2. ดำเนินการนำแผนหรือนโยบายผ่านการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และอื่น ๆ เช่น อีเมล์ และไลน์ เป็นต้น | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. วิทยาลัยฯ จัดทำแผนงานด้านกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 2. ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่น ๆ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - | กันยายน 2558/ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ขาดอาคารสถานที่และความพร้อมทางกายภาพซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน | จัดทำแผนการขออาคารและส่งไปให้สถาบันฯ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วิทยาลัยได้จัดทำแผนเพื่อขอการสร้างอาคาร เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) | - | กันยายน 2558 ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) | ขาดการสื่อสารกับบุคคลภายนอก | จัดทำแผนการสร้างภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ด้านหลักสูตร | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | วิทยาลัยมีการจัดทำแผนส่งเสริม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่บุคคลภายนอกผ่านทางสื่อต่าง ๆ | ระดับ 2 (น้อย) | ระดับ 1 (น้อยที่สุด) | - | กันยายน 2558 ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการเว็บไซด์และประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดกลาง | ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) | การบริหารจัดการด้านงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ ทำให้ล่าช้า ไม่เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เนื่องจากต้องใช้บริการจากหน่วยงานอื่น หรือจากส่วนกลาง | วิเคราะห์อัตรากำลังที่ต้องการเพิ่ม ส่วนงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด | รอนโยบายจากผู้บริหารสถาบันฯ เรื่องการบริหารจัดการด้านงานบุคคล งานแผน งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | ปีงบประมาณ 2559 / ผู้อำนวยการสำหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดกลาง | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | อาคารสำนักหอสมุดกลางใหม่ (7 ชั้น) ยังไม่มีระบบ Access Control System ซึ่งเป็นระบบควบคุมการเข้าออกเป็นระบบที่ใช้เพื่อจำกัดสิทธิ์และเก็บข้อมูลการเข้าออกของบริเวณที่ต้องการรักษา ความปลอดภัย หรือบริเวณที่ต้องการจำกัดสิทธิ์การเข้าออก เช่นบริเวณสำนักงาน ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้องเก็บของมีค่าต่างๆ ทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและผู้มาใช้บริการ | อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.จัดหาระบบ Access Control System 2.จัดหาระบบโทรศัพท์วงจรปิด (CCTV) ทั้งภายในและภายนอกอาคาร | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) |  | ปีงบประมาณ 2560 / ผู้อำนวยการสำหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดกลาง | ด้านการเงิน (Financial Risk) | นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันไม่สามารถใชับริการฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Millennium) ในการสืบค้นและยืมคืนหนังสือ และไม่สามารถสืบค้นงานวิจัยในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้ | สถาบันต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนื่องทุกๆปี เนื่องจากที่ผ่านมากระทบกับผู้งานงานระบบทั้งสถาบัน แนวทางการจำกัดความเสี่ยงคือสรุปลำดับความสำคัญของการใช้งานฐานข้อมูลและจัดซื้อตามความจำเป็น | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) |  | ปีงบประมาณ 2559 / ผู้อำนวยการสำหอสมุดกลาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | 1.นักศึกษาส่วนใหญ่ ที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการทุนการศึกษา 2.การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย | 1.มีการให้ทุน 2.มีการประชาสัมพันธ์ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.มีการทำสรุปแหล่งการให้ทุนของระดับสถาบันและคณะ แล้วแจ้งให้นักศึกษาปี 4 ทราบในวันปัจฉิมนิเทศน์และมีการประชาสัมพันธ์ใน web site คณะ 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น face book รวมถึงการฝากเอกสารประชาสัมพันธ์ไปกับอาจารย์ที่ออกไปตรวจเยี่ยมนักศึกษานอกสถานที่ 3. ประชาสัมพันธ์ข่าวการสมัครเรียนแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการความปลอดภัยอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการถ่ายทอดให้กับผู้สนใจที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันต่อไป 4. จัดทำหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที จำนวน 24 เรื่อง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) 5. จัดทำหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยจัดทำเป็น series (อยู่ในระหว่างการประสานงานกับคณะสถาปัตย์) | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) |  | กำหนดการ 1 ปี 1. ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล รองคณบดีกำกับดูแลงานวิชาการ klarunee@kmitl.ac.th โทร.7254 2. ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลงานประชาสัมพันธ์ kpsoisud@kmitl.ac.th โทร.7251
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ | 1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 2.สร้างแรงจูงใจให้ผู้สำเร็จปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น 3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น 2.สร้างแรงจูงใจให้ผู้สำเร็จปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น 3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) |  | ก.ค.2558/รองคณบดีกำกับดูแลฝ่ายวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) | การนำเสนอข่าวในทางลบเกี่ยวกับการบริหารงานภายนในสถาบันของสื่อต่าง ๆ | ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกทราบข้อเท็จจริง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกทราบข้อเท็จจริง | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) |  | ก.ย.2558/ผู้บริหารคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) | ผลงานวิจัยที่นำเสนออาจยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่และการถูกนำไปอ้างอิง | 1.อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และนักวิจัยเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 2.หามาตรการกลั่นกรองการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีค่าน้ำหนักสูง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มีการหามาตรการกลั่นกรองการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีค่าน้ำหนักสูง | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) |  | ก.ย.2558/รองคณบดีกำกับดูแลงานบริหารการวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | งานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือสร้างมูลค่าเพิ่มมีน้อย | หามาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยสร้างงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ให้มากขึ้น | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | หามาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยสร้างงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ให้มากขึ้น | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) |  | ก.ย.2558/รองคณบดีกำกับดูแลงานบริหารการวิจัย
วิทยาเขตชุมพร | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ไม่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟฟ้า | 1. ปรับแผนเงินรายได้ปีงบประมาณ 2558 เพื่อขออนุมัติซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า 2. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น 3. ตั้งงบประมาณ 100,000 บาทเพื่อจัดซื้อชุดรักษาและควบคุมแรงดันไฟฟ้ารองรับการปรับปรุงระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้มีความคลอบคลุมทั่วถึง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์การศึกษาที่ใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้า 2. ได้รับข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในรอบ 6 เดือน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนำข้อมูลมาศึกษาประกอบการใช้ปริมาณไฟฟ้าในแต่ละอาคาร 3. ตรวจสอบและรวบรวมสถิติกระแสไฟฟ้าตก / ไฟฟ้าดับ และความเสียหายของอุปกรณ์ในช่วงกระแสไฟฟ้าตก/ดับ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) | การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาในการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น/จัดซื้อชุดรักษาและควบคุมแรงดันไฟฟ้ารองรับการปรับปรุงระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า | งานอาคารสถานที่
วิทยาเขตชุมพร | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | ไม่มีแผนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 1. จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างมหาลัยต่างประเทศกับวิทยาเขต 2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. กิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับ Tokai University ,Japan 2. กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา ณ Harbin Institute of Technology , China | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) | - | งานวิเทศสัมพันธ์
วิทยาเขตชุมพร | ด้านการเงิน (Financial Risk) | ขาดสภาพคล่องต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน | 1. เสนอให้สถาบัน พิจารณาออกระเบียบ หรือ ข้อยกเว้น ให้ส่วนงานวิชการผ่อนผันการชดใช้เงินยืมคงคลังให้กับวิทยาเขต ในกรณีที่ยืมมาเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 2. ขอผ่อนผันการชำระหนี้กับสถาบัน โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ตรวจสอบยอดเงินเหลือจ่ายสุทธิจากส่วนคลัง เมื่อทราบจำนวนเงินจึงพิจารณาจัดส่งคืนสถาบัน | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. ทำหนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้กับสถาบัน โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ตรวจสอบยอดเงินเหลือจ่ายสุทธิจากส่วนคลัง เมื่อทราบจำนวนเงินจึงพิจารณาจัดส่งคืนสถาบัน | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) |  | งานการเงิน
วิทยาเขตชุมพร | ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk) | ไม่มีระบบบริหารจัดการขยะมีพิษและไม่มีพิษอย่างถูกวิธี | 1. บริหารจัดการการแยกขยะเป็น 4 ประเภท 2. จัดทำตระแกรงแยกขยะ จำนวน 4 ชุด 3. ประชาสัมพันธ์ใหักับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาเขตทราบเกี่ยวกับการแยกขยะ 4 ประเภท | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. งานอาคารสถานที่ได้ดำเนินการจัดทำตระแกรงแยกขยะ จำนวน 4 ชุด 2. ทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะให้ถูกประเภทให้กับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาเขต 3. จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และการแยกขยะ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) |  | งานอาคารสถานที่
วิทยาเขตชุมพร | ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk) | ระบบบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้ง | 1. ตรวจสอบระบบการใช้งานของบ่อบำบัดน้ำเสีย 2. จัดตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาเนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ทำหนังสือแจ้งงานอาคารเพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบการใช้งานของบ่อบำบัดน้ำเสีย | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) |  | งานอาคารสถานที่
วิทยาเขตชุมพร | ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk) | การจัดการระบบน้ำประปา น้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำธรรมชาติ | 1. การขุดอ่างน้ำเพื่อรองรับน้ำล้นจากแหล่งน้ำดิบห้วยตีนจับเพื่อเก็บกับน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน 2. การขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองวัดนาย | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. การขุดอ่างน้ำเพื่อรองรับน้ำล้นจากแหล่งน้ำดิบห้วยตีนจับเพื่อกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน 2. การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดสรรงบประมาณในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองวัดนายและในปีงบประมาณ 2559 กรมชลประทานได้ขออนุมัติงบประมาณในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองวัดนาย 3. งานประปาวิทยาเขตชุมพรฯ ได้บรรจุโครงการปรับปรุงแนวท่อน้ำดิบเพื่อบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและภูมิทัศน์ เพื่อให้วิทยาเขตได้ใช้แหล่งน้ำดิบคลองวัดนายในปี 2560 | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) |  | งานประปาวิทยาเขตชุมพรฯ
ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | โครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ สนอ./สถาบัน ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ | กำหนดมาตรการในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนงาน/ส่วน สำหรับโครงการตามแผนกลยุทธ์เป็นลำดับแรก | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ในเบื้องต้นได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณฯ โดยมีมติที่ประชุมในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับรายการที่สนองแผนกลยุทธ์สถาบันและแผนกลยุทธ์ของส่วนงานเป็นอันดับแรก เช่น ค่าครุภัณฑ์/โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ โครงการระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน โครงการนิทรรศการ 55 ปี วิศวลาดกระบัง โครงการอบรมนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ เป็นต้น | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | -ปัญหาอุปสรรค การจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงาน/ส่วน ยังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน การกำหนดกิจกรรม/โครงการของส่วนงาน/ส่วน จึงไม่สอดคล้องกับแผนและหรือไม่อยู่ในแผน -แนวทางแก้ไข ควรให้ทุกส่วนงาน/ส่วนจัดทำแผนกลยุทธ์ให้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน และมีการกำหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดล้องและถูกต้อง สามารถตรวจสอบกิจกรรม/โครงการ/งบประมาณ ได้ เพื่อลดการปรับแผน/โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณและรายการ | เม.ย.-มิ.ย.58/คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ด้านการเงิน (Financial Risk) | 1.แนวโน้มรายได้จากค่าธรรมและค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 2.การหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ น้อย 3.กฎระเบียบของสถาบันที่ใช้อยู่ ไม่เอื้อต่อการหารายได้ลด | 1.งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ 2.แนวโน้มรายได้จากค่าธรรมและค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 3.การหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ น้อย 4.กฎระเบียบของสถาบันที่ใช้อยู่ ไม่เอื้อต่อการหารายได้ลด | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2. พิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยให้จัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และมีประโยชน์สูงสุดในการเรียนิการสอน และวิจัย 3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 4. ปรับจำนวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีจำนวนตามแผนโดยมีการรับจำนวนนักศึกษามากขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละ 10 5. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการตลาด และขยายกำลังการผลิตน้ำดื่มแค่แสด 6. จัดทำร่างระเบียบการบริหารศูนย์พัฒนาทางอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเสนอสถาบันให้การบริหารการหารายได้คล่องตัวมากขึ้น | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) |  | ดร.ธงฃัย พุฒทองศิริ รองคณบดีกำกับดูแลการเงินและพัสดุ kptongch@kmitl.ac.th โทร.7255
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการมีการเปลี่ยนแปลง(ไม่นิ่ง) | 1.จัดทำแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเสนอคณะ 2.ให้บุคลากรทำแผนพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. อยู่ระหว่างร่างแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2. บุคลากรใหม่มีการบันทึกข้อตกลงให้มีการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. อยู่ระหว่างร่างแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | ดร.ธงฃัย พุฒทองศิริ รองคณบดีกำกับดูแลทรัพยากรบุคคล kptongch@kmitl.ac.th โทร.7255
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1.) การติดตามและแสวงหาข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก ทำให้การรวบรวมและประมวลผลไม่ครบถ้วน 2.) การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในสภาวการณ์ต่างๆ ที่ไม่ทันต่อเวลา | 1. จัดทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ : มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงานให้มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงาน 2. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงานที่จะปฏิบัติ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1. จัดทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ : มอบหมายผู้รับผิดชอบเฉพาะงานให้มีทั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงาน - กลุ่มงานประสานงานและการประชาสัมพันธ์ O:นางมนัญชยา แก้วอำไพ S:นางสาวทรรศวรรณ จงทอง - กลุ่มงานผลิตและพัฒนาสื่อ O: นางสาวนฤมล ธีระศักดิ์ S: นางสาวสาครรัตน์ เภาประเสริฐ - กลุ่มงานออกแบบและสิ่งพิมพ์ O: นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ S: นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล 2. กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงานที่จะปฏิบัติ โดยมีการเวียนแจ้งและจัดประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ อาทิ การใช้บริการโรงพิมพ์สถาบัน การปรับปรุงแบบฟอร์มให้บริการสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นต้น | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) |  | ผู้ประสานงานทุกกลุ่มงาน 1. นางสาวทรรศวรรณ จงทอง 2. นางมนัญชยา แก้วอำไพ 3. นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี | ด้านสุขภาพ (Healthy Risk) | พื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีความปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงานขณะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น พื้นที่ที่มีความสูง พื้นที่ลื่น การพลัดตก หรือกระแสไฟฟ้ารั่ว | 1.ตรวจสอบโครงสร้างของป้าย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะติดตั้งก่อนดำเนินการหรือมีการตรวจสอบเป็นประจำ 2.การตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วก่อนการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หรือการเดินสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด 3.การติดตั้งสลิงคล้องตัวผู้ปฏิบัติงานติดตั้งเสมอ 4.การจัดหารองเท้าที่เหมาะสมกับการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.มีการตรวจสอบโครงสร้างของป้ายพื้นที่ที่จะติดตั้งก่อนการดำเนินงาน 2.มีการตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วก่อนการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3.ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญต่อพื้นที่และมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมในการดำเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอนให้ส่วนอาคารสถานที่ หรือผู้รับจ้างจากเอกชนซึ่งมีบุคลากรที่ชำนาญต่อพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง) ยังขาด - การติดตั้งสลิงที่ตัวผู้ติดตั้งป้าย - การจัดหารองเท้าเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | กลุ่มงานออกแบบและสิ่งพิมพ์ นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล
ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี | ด้านสุขภาพ (Healthy Risk) | หมึกพิมพ์และน้ำมันล้างเครื่องประเภทต่างๆ เมื่อยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีอากาศร้อนก็จะแพร่กระจายกลิ่นของสารเคมีไปทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมลพิษจากสารเคมีทั้งกลิ่นเหม็นและเสียงดังจากครุภัณฑ์ประกอบการทำงาน | 1.จัดหาผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันมลพิษจากกลิ่นของสารเคมีจากเครื่องพิมพ์ป้าย 2.ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดการสัมผัสกับมลพิษสารเคมีและเสียงดัง 3.วางแผนการขอจัดซื้อครุภัณฑ์และสร้างห้องสำหรับแยกครุภัณฑ์ที่มีสารเคมีปนเปื้อนและเกิดเสียงดังขณะที่เครื่องมือทำงาน เพื่อแยกพื้นที่การปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน และเพื่อลดการสัมผัสกับสารเคมีและมลภาวะด้านเสียง ซึ่งจะสามารถป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.ได้มีการจัดหาผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันมลพิษจากสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ 2.บุคลากรพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดการสัมผัสกับมลพิษสารเคมีและเสียงดัง 3.วางแผนการขอจัดซื้อครุภัณฑ์และสร้างห้องสำหรับแยกครุภัณฑ์ที่มีสารเคมีปนเปื้อนและเกิดเสียงดังขณะที่เครื่องมือทำงาน เพื่อแยกพื้นที่การปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน และเพื่อลดการสัมผัสกับสารเคมีและมลภาวะด้านเสียง ซึ่งจะสามารถป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) | การลดมลพิษในการปฏิบัติงานพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ชนิดที่ต้องมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ จะต้องมีการแยกพื้นที่การปฏิบัติงานที่เป็นสัดส่วน และมีการป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันในวงเงินที่สูงจึงมักได้รับการอนุมัติจัดสรรยาก | กำหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานออกแบบและสิ่งพิมพ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | คณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ | 1.การจัดทำ KM 2.การให้ค่าตอบแทน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. ควรจัดให้มีการจัดการความรู้ ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในด้านการวิจัย ในหัวข้อ Body of Knowledge 1.1 การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 1.2 การทำวิจัยในโรงงานอุตสาหกรรม 1.3 การตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานาชาติ 1.4 การค้นหาแหล่งทุนวิจัย 2.ดำเนินการร่างประกาศการจ่ายค่าตอบแทนการอ่านและแก้ไขบทความภาษาอังกฤษ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์ รองคณบดีกำกับดูแลงานวิจัย kksoraya@kmitl.ac.th โทร.7252
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1. ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติสารบรรณ 2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณบางส่วน ไปทำหน้าที่เป็นเลขานุการผู้บริหาร 3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหนึ่งคน ทำงานเกินภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 4. เนื่องจากภาระงานสารบรรณมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่จำนวนผู้ปฏิบัติงานลดลง ส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า | 1. ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ทำงานแทนกันในกรณีคนหนึ่งคนใดลา หรือติดประชุม อบรม สัมมนา 2. ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ มาถึงที่ทำงานและปฏิบัติงานก่อนเวลา 08.30 น. 3. จัดประชุมบุคลากรส่วนฯ เป็นประจำ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหา | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. นำเสนอผู้บริหารพิจารณาถึงความจำเป็นในการสรรหาบุคลากรทดแทน 2. จัดประชุมระดับผู้อำนวยการส่วนฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหา-อุปสรรค ระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนบริหารฯ ให้ส่วนต่าง ๆ ทราบ 3. มอบหมายภาระหน้าที่ให้ผูู้ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | 1. กรณีผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ ไปทำหน้าที่เป็นเลขาผู้บริหารสถาบัน ดังนั้น ควรจะเสนอผู้บริหาร ถึงความจำเป็นในการจัดหาผู้ปฏิบัติงานสารบรรณทดแทน เพื่อไม่ให้งานเกิดความเสียหาย 2. จัดทำแผนสรรหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานธุรการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานกลางที่มีความสำคัญในการทำหน้าที รับ-ส่งเอกสาร งานประชุมและพิธีการต่างๆ 3. เห็นควรที่จะให้ธุรการ หรือผู้ทำหน้าที่งานสารบรรณ ของทุกส่วนในสำนักงานอธิการบดี ลงมาปฏิบัติงานที่ชั้น 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับส่วนตนเองโดยตรง และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน | กำหนดเสร็จ : ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหาร/ ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1. เจ้าหน้าที่เดินเอกสารจากส่วนกลาง ปัจจุบัน มีจำนวน 4 คน ไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับส่วนต่าง ๆ ใน สนอ. ตลอดจนสำนัก วิทยาลัย รวมถึงคณะบางคณะในสถาบัน 2. เจ้าหน้าที่เดินเอกสารจากส่วนกลาง มีอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป และอีก 2 คน จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2560 3. เจ้าหน้าที่เดินเอกสารลาหยุดงานบ่อย เช่น ลาป่วย ลาพักผ่อน เป็นประจำ ทำให้การรับ-ส่งเอกสาร ระหว่างหน่วยงานหยุดชะงักและติดขัด 4. ในบางวันเจ้าหน้าที่ธุรการของส่วนต่างๆ ในสนอ. ขอให้เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ให้บริการรับ-ส่งเอกสาร วันละหลายรอบนอกเหนือจากตารางเวร ที่ทางส่วนบริหารฯ กำหนดขึ้น 5. เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร มีอายุมาก ไม่สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บางครั้งเกิดความล้า เหนื่อย เพราะต้องเดินถือเอกสาร และเดินตากแดด (ระหว่างอาคาร) ส่งผลให้ได้รับความเจ็บป่วยบ่อยครั้ง 6. กรณีเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ลาป่วยพร้อมกันในวันเดียวกัน ส่งผลให้งานรับ-ส่งเอกสาร ได้รับความเสียหาย | 1. เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ให้มีความเพียงพอเหมาะสม 2. ควรจัดทำแผนการรับเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุในปี 2560 3. จัดทำตารางเวร และให้มีการทำงานแทนกันในกรณีที่มีคนใดคนหนึ่งลาหยุดงาน 4. หัวหน้างานสารบรรณ (ตามที่ได้รับมอบหมาย) ทำหน้าที่บริหารจัดการในการทำงานของเจ้าหน้าที่เดินเอกสารในแต่ละวัน และในทุกๆ เดือน 5. ให้เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร จัดทำตารางการปฏิบัติงานประจำวัน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. นำเสนอผู้บริหารรับทราบถึงความจำเป็นและความต้องการในการมีเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร 2. รอนโยบายและการสั่งการจากผู้บริหาร ถึงการบริหารจัดการงานรับ-ส่งเอกสารภายในส่วนบริหารฯ 3. สร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร รับทราบถึงความจำเป็นและภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | 1. ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ธุรการจากส่วนต่าง ๆ ลงมารับ-ส่งเอกสารด้วยตนเอง (ในกรณีเอกสารสำคัญและเร่งด่วน) 2. เจ้าหน้าทีธุรการของทุกส่วน ใน สนอ. ควรจะลงมารับเอกสารจากส่วนกลาง (เป็นประจำทุกวัน) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่จากเจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ซึ่งมีจำนวนน้อยลงในทุกปี 3. จัดหารถรับ-ส่งเอกสาร เช่น จักรยาน มอเตอร์ไซต์ เพื่อใช้รับ-ส่งเอกสาร (กรณีที่มีเอกสารปริมาณมากในแต่ละวัน) ระหว่างตึก และอาคารต่างๆ ในสถาบัน | ปีงบประมาณ 2558 ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่มี Impact Factor สูงในระดับนานาชาติมีจำนวนน้อยลง | 1.โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง 2. คณะจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 3. โครงการ RPA สำหรับอาจารย์ใหม่อย่างต่อเนื่อง 4. จัดสรรงบยุทธศาสตร์งานวิจัย 5. จัดงบประมาณสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 6. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คณะอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการและกิจกรรมควบคุมต่างๆ ซึ่งผลของการดำเนินการยังไม่สามารถสรุปผลไ้ด้ ต้องดำเนินการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายในเดือนกันยายน 2558 ทั้งนี้คณะมีการติดตามผลการจัดโครงการและกิจกรรมต่่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไ้ว้ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) |  | คณบดีและหัวหน้าภาีควิชา เดือนกันยายน 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อยลง | 1.สำรวจความต้องการโดยให้บุคลากร เขียนแผนพัฒนาตนเอง 2. สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการรวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทางวิชาการ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คณะสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ๆ เร่งทำผลงานเพื่อจะสามารถขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามระยะเวลาที่สถาบันกำหนดไว้ อีกทั้งมีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ทำผลงานทางวิชาการต่างๆ เช่น โครงการ RPA สำหรับสายวิชาการ โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งโครงการและกิจกรรมต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | คณาจารย์ที่ดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการไปแล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างจะใช้เวลานานมาก และเป็นสิ่งที่คณะไม่สามารถจะคาดหมายได้ | คณะ/หัวหน้าภาควิชา ภายในเดือนกันยายน 2558
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) | กระบวนการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา | 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.แก่คณาจารย์ในคณะ เช่น การทวนสอบ มคอ. 2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา 3. มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการอย่างชัดเจน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คณะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้การบริหารหลักสูตรแก่อาจารย์ภายในคณะ และมีการใช้หลักสูตรนำร่องในการดำเนินการบริหารหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสัตวศาสตร์ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินการให้แก่หลักสูตรต่างๆ ในคณะ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | รายละเอียดในการจัดทำการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพค่อนข้างจะมีหลายขั้นตอน และอาจารย์ประจำหลักสูตรเองก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำการประเมินหลักสูตรอย่างดีพอ | คณะ/ภาควิชา ภายในเดือน กันยายน 2558
ส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1.ไม่สามารถจัดหาได้ตามแผนที่กำหนด 2.ได้พัสดุไม่ตรงความต้องการใช้งาน | 1.ให้ความรู้และแนวทางในการกำหนดแนวทางที่ถูกต้อง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.กำลังดำเนินการติดต่อวิทยากรในการจัดทำคู่มือระเบียบพัสดุ 2.พัฒนาระเบียบการเบิกจ่ายให้คล่องตัว | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | กันยายน 2558
ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี | ด้านสุขภาพ (Healthy Risk) | ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล | 1.จัดทำทะเบียนประวัติผู้ประกอบการเพื่ดไว้ประกอบการพิจารณา 2.ให้บริษัทภายนอกเป็นผู้บริหารจัดการโรงอาหารในส่วนของสำนักงานอธิการบดี 3.จำทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อร้านค้า | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.จัดทำทะเบียนประวัติของผู้ประกอบการ 2.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าทุกเดือน 3.มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารโดยหน่วยงานภายนอก 4.มีการกำจัดปลวกหนู แมลงสาบ เป็นประจำ 5.มีการปรับปรุงตกแต่งหน้าร้านให้มีความสวยงาม 6.มีการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ประกอบการ 7.มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการอยู่บ้าง | 30 กันยายน 2558 / สมพร ยงประเดิม / 3263
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร | ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางของสถาบัน | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากรอนโยบายที่ชัดเจน จากผู้บริหการ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) | ไม่มีแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์จากสถาบันที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินการล่าช้า | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ระบบต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา | พัฒนาระบบพร้อมกับผู้ดูแลระบบเพื่อให้ระบบที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด | 1.ยังใช้ฐานข้อมูลเดิม ซึ่งระบบใหม่ที่นำมาใช้ยังไม่พร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2.มีการนำระบบสืบค้นมาใช้เพื่อการดำเนินงานเพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) | แนวทางการแก้ไข/ ใช้ระบบเดิมที่มีอยู่เพื่อทำให้ระบบงานทรัพย์สินได้ดำเนินงานต่อไป | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง | ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) | ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร | ใช้้ระเบียบคำสั่ง นโยบาย ตามคำสั่งสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระบบ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ใช้อนุคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ 0542/2558 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง | ด้านการเงิน (Financial Risk) | คณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐจะเกษียณอายุราชการ | จัดอบรมสัมนา "การสร้างเครือระหว่างสถาบันและหน่วยงานภายนอก" | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | มีการจัดอบรมสัมมนา ไปยังทุกคณะและหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
ส่วนกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี | ด้านสุขภาพ (Healthy Risk) | การเดินทางมาสถาบัน และการจัดกิจกรรมนอกสถาบัน | 1.รณรงค์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎจราจร 2.จัดประชาสัมพันธ์ด้านรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฏจราจร 3.ทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ตลอดปีงบประมาณ 2558 | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) | ปัญหา 1. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย 2. นักศึกษาไม่ให้ความสำคัญในการใช้สะพานลอยข้ามถนน แนวทางแก้ไข 1. จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกนิรภัย 2. จัดโครงการรณรงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้สะพานลอยข้างถนน | กันยายน 2558 ส่วนกิจการนักศึกษา นายสัญญา สุขพันธ์ 3240
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | 1.ขาดการวิเคราะห์และการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มีส่วนร่วมของบุคลากร 2.ขาดกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 3.ขาดการวิเคราะห์/ทบทวนสถานะของหน่วยงาน 4.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแผนแผนกลยุทธ์" | 1.จัดจัดประชุม คณะกรรมการ คณะทำงาน เพื่อกำหนดกำหนดแนวทางในการวิเคราะห์และการจัดทำแผนกลยุทธ์ 2.ทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกัน 3.จัดอบรม/สัมนา การให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์ ให้กับบุคลากร 4.จัดทำแผนติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.จัดจัดประชุม คณะกรรมการ คณะทำงาน เพื่อ ทบทวน และ ปรับแผนกลยุทธ์ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร, ผู้รับผิดชอบงานแผนงานฯ ส่วนสำนักบริการคอม
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1.อุปกรณ์ Server และ Server Center ไม่ได้รับการบำรุงรักษา (Maintenance) โดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง 2.อุปกรณ์ Server และ Server Center มีอายุการใช้งานมาก มีสภาพเก่า หมดอายุ | 1. ขออนุมัติ ใช้งบประมาณในการบำรุงรักษา อุปกรณ์ Server และ Server Center 2. จัดทำแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ที่เก่าและล้าสมัย | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสถาบัน (CIO) และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ รับทราบปัญหา และมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตามรายงานทุกระยะ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) |  | กันยายน 2558 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสถาบัน (CIO) คณะผู้บริหาร, ผู้จัดการส่วนหัวหน้าทีมงานบริการเครื่องแม่ข่าย , หัวหน้าทีมงานบริการเครื่องแม่ข่าย
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1.อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย INTERNET เก่าเริ่มหมดอายุ หมดสภาพในการใช้งาน 2.งบประมาณมีจำกัด แต่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนใหม่มีราคาแกพง 3.อุปกรณ์เก่ารองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานได้ไม่เพียงพอ 4.จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 5.ในการศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงาน ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย INTERNETต้องใช้ทักษะ และเวลาในการศึกษาเรียนรู้ | 1.จัดทำแผนจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายเก่าและล่าสมัย ที่มีความจำเป็น 2.จัดทำแผนการซ่อมบำรุงและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นสูง 3.จัดทำแผนทดแทนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสถาบัน (CIO) และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ รับทราบปัญหา และมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตามรายงานทุกระยะ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) |  | กันยายน 2558 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสถาบัน (CIO คณะผู้บริหาร, ผู้จัดการส่วนหัวหน้าทีมงานบริการเครื่องแม่ข่าย , หัวหน้าทีมงานบริการเครือข่ายสื่อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ | ด้านการเงิน (Financial Risk) | 1. รายรับไม่เป็นไปตามแผนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ | การรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรในวิทยาลัยนานาชาติ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธุ์-พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของไทย | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | งบประมาณด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติยังไม่เพียงพอ | สิ้นปีงบประมาณ 2558 (กันยายน 2558) / คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประธานหลักสูตรของทุกหลักสูตร
วิทยาลัยนานาชาติ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 2. โอกาสของงานที่ล่าช้าและเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ | การบริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ได้รับอัตรากำลังสำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนนเพิ่มเติม 1 ตำแหน่ง (กำหนดการบรรจุ 15 มิถุนายน 2558) อย่างไรก็ดี ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการหาอัตรากำลังเพิ่มเติม | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) | ถึงแม้วิทยาลัยนานาชาติจะได้รับอัตรากำลังสำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนนเพิ่มเติม 1 ตำแหน่ง ในปี 2558 (กำหนดการบรรจุ 15 มิถุนายน 2558) อย่างไรก็ดี ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการหาอัตรากำลังเพิ่มเติม | มีการดำเนินการต่อเนื่อง / คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ, รองคณบดี และฝ่ายทรัพยากรณ์บุคคลของสถาบันฯ
วิทยาลัยนานาชาติ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 3. การลาออกของพนักงานสายวิชาการ โดยเฉพาะ ผชช.ชาวต่างชาติ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและภาพลักษณ์ของวิทยาลัย | การบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารการเงินการคลัง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ขณะนี้อยู่ในช่วงของการสรรหาอาจาร์/ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อชดเชยกับคนที่ลาออกไปแล้ว | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | อยู่ระหว่างการสรรหาชาวต่างชาติ | สิ้นปีงบประมาณ 2558 / วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 4. การขาดการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติประเภทต่างๆ | การเตรียมพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ปี | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) | . | 1 ปี / วิทยาลัยนานาชาติ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ด้านการเงิน (Financial Risk) | 1.ขาดสภาพคล่องทางการเงิน | 1. มีการบริหารแบบรวมบริการดังนั้นจึงต้องใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันฯ 2.ไม่สามารถตรวจ สอบสถานะการใช้เงินในบางหมวดได้ | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.มีการรายงานทางการเงิน จากส่วนการคลัง ให้ทราบ 2.มีการประชุม เสนอแนวทางในการหารายใด้ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | 1.การดำเนินการบางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ | กันยายน 2558 ส่วนการคลัง คุณคนึงนิจ เกษประดิษฐ์ และผู้บริหารสำนักฯ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ด้านการเงิน (Financial Risk) | 1.ขาดสภาพคล่องทางการเงิน | 1. มีการบริหารแบบรวมบริการดังนั้นจึงต้องใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันฯ 2.ไม่สามารถตรวจ สอบสถานะการใช้เงินในบางหมวดได้ | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1.มีการรายงานทางการเงิน จากส่วนการคลัง ให้ทราบ 2.มีการประชุม เสนอแนวทางในการหารายใด้ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | 1.การดำเนินการบางโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ | กันยายน 2558 ส่วนการคลัง คุณคนึงนิจ เกษประดิษฐ์ และผู้บริหารสำนักฯ
ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | 1.ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ 2.ความเสียหายที่เกิดขี้นกับผู้รับบริการ | 1.ซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภทสามบวก 2.พ.ร.บ. ตามที่กฏหมายกำหนด | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1. ผลการดำเนินการทำให้ความเสียหายจากเกิดอุบัติเหตุลดลงเนื่องจากบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหากเกิดอุบัติเหตุ 2. ระยะเวลาในการดำเนินการ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะดำเนินการต่อเนื่องทุกปี | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) | ปัญหาและอุปสรรค - ประกันภัยประเภทสามบวก บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเฉพาะกรณีรถชนรถเท่านั้น ในกรณีที่พนักงานขับรถไปชนสิ่งอื่นไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากบริษัทประกันได้ แนวทางแก้ไข - หากต้องการแก้ไขให้บริษัทประกันจ่ายค่าเสียหายในทุกกรณี ต้องซื้อประกันภัยประเภทหนึ่ง แต่ติดที่เงี่อนไขที่ระเบียบสถาบันไม่สามารถซื้อประกันภัยประเภทที่หนึ่งได้ | กันยายน 2558/นายเชษฐษ ศิริมัย
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ผลการเรียนรู้ในการจัดทำ มคอ.๓-๗ ของหลักสูตรของสถาบันฯไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่สำนักงานอุดมศึกษากำหนดไว้ | "1.มีการจัดทำระบบจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 2.สถาบันฯมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) 3.จัดทำ ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หน้าที่และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ดำเนินกการหลักสูตร" | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. ได้มีการจัดทำปฏิทินการกรอก มคอ.3-7 และได้จัดทำหนังสือแจ้งส่วนงานวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) |  | 30 กันยายน 2558/ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน 2. มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนานักวิจัย (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 3. มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันบรรลุเป้าหมาย | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1. อยู่ระหว่างการแก้ไขระเบียบ/กฏเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัยของสถาบันฯ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) |  | 30 กันยายน 2558/ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | ร้อยละของนักศึกระดับปริญญาตรี ที่จบการศึกษาแล้วได้งานทำ | โครงการปัจฉิมนิเทศ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 วัน | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) |  | วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 / น.ส.ฐิวรรณภรณ์ ภูแด่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ขาดแนวทางที่ชัดเจนด้านการจัดฐานข้อมูล | จัดทำระบบฐานข้อมูล และสร้างกลไกในการบริหารจัดการ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - ผู้บริหารได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับองค์กรภาคเอกชนมาช่วยทำระบบ/และสร้างกลไกในการบริหารจัดการ - ทำแผนของงบประมาณรองรับ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) |  | คณบดี/ผู้บริหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk) | - ขาดงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนา - สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการเกิดมลภาวะ | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ - ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่งบุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน รปภ. - นำบุคลากรไปศึกษาดูงาน - จัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ - ของบประมาณสนับสนุนจากสถาบัน/ตั้งแผนงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | จัดทำTQR และมีที่ปรึกษาในการดำเนินงาน | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) |  | คณบดี/ผู้บริหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | - ขาดการสำรวจความต้องการของสังคม/เชิงพาณิชย์ - ขากการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ | - แบบสำรวจ -ประสานเครือข่าย - คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ - จัดอบรมเผยแพร่ข้อมูลการจดสิทธิบัตร | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) |  | คณบดี/ผู้บริหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ขาดแนวทางที่ชัดเจนด้านการจัดการฐานข้อมูล | จัดทำระบบฐานข้อมูลและสร้างกลไกในการบริหารจัดการ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - ผู้บริหารได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับองค์กรภาคเอกชนมาช่วยทำระบบ/และสร้างกลไกในการบริหารจัดการ - ทำแผนของบประมาณรองรับ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) |  | คณบดี/ผู้บริหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk) | - ขาดงบประมาณในการปรัปปรุงและพัฒนา - สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการเกิดมลภาวะ | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ - คำเนินการจัดอบีมให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน รปภ. - นำบุคลากรไปศึกษาดูงาน - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ - ของบประมาณสนับสนุนจากสถาบัน/ตั้งแผนฝบประมาณเงินรายได้ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด | จัดทำ TQR และมีที่ปรึกษาในการดำเนินงาน | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) |  | คณบดี/ผู้บริหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | - ขาดการสำรวจความต้องการของสังคม/เชิงพาณิชย์ - ขาดการวิเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ | - แบบสำรวจ - ประสานเครือข่าย - คำสั่งแต่งตั้ง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด | - ข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ - จัดอบรมเผยแพร่ข้อมูลการจดสิทธิบัตร | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) |  | คณบดี/ผู้บริหาร
ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารในทุกช่องทาง | มีการเผยแพร่ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบัน ให้บุคลากรและนักศึกษาทราบ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด | อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ สังเคราะห์จัดหมวดหมู่ ประกาศ ข้อบังคับ และบางประกาศมีการแก้ไข | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | เกี่ยวกับการลงทะเบียนนักศึกษา ระบบเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 16.30 น. แต่การชำระเงินสามารถชำระได้ถึง เวลา 23.59 น. ซึ่งตามประกาศของสำนักทะเบียนและประมวงผล ให้ชำระเงินตามวันที่ลงทะเบียน ตามความเป็นจริงส่วนการคลัง ต้องรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ส่งธนาคาร ภายในเวลา 11.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อธนาคารจะทำการตัดเงิน ทำให้ใบเสร็จรับเงิน ไม่สามารถออกในวันดังกล่าวได้ และวันที่ในใบเสร็จรับเงินจะเป็นวันที่ที่ธนาคารตัดเงิน ทำให้ต้องออกใบเสร็จในวันถัดไปของการปฏิบัติงาน โดยมีการยกเว้นค่าปรับ | 3 สิงหาคม 2558 ผู้รับผิดชอบนางสาวกษยา บางบอน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) | คณาจารย์และนักศึกษาบางคนขาดความตระหนักในความเป็นครุศาสตร์ | กำหนดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้คณาจารย์ของบางคนตลอดจนนักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของคำว่าครู | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการรณณงค์ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | อาจารย์บางท่านยังไม่เปลี่ยนแนวความคิด | กันยายน 2558
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ด้านการเงิน (Financial Risk) | ขาดการลงทุนในการบริหารจัดการด้านภูมิทัศน์ | ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายได้มาพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบคณะ | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | กันยายน 2558 | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ผู้บริหาร ยังไม่เห็นความสำคัญด้านภูมิทัศน์ | กันยายน 2558 รองคณบดีกำกับดูแลด้านอาคารฯ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | บุคลากรขาดความตระหนักในภาระงานของตน | จัดโครงการสร้างความตระหนักอย่างเข้มข้น | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | กันยายน 2558 | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | บุคลากรยังปฏิบัติตามวัฒนธรรมเดิมๆๆ | กันยายน 2558 /รองคณบดีดูแลด้านทรพยากรบุคคล
ERM-05