## แบบ ปอ.3 2561
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ด้านกลยุทธ์ 1.จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 3,500 เรื่อง | 1.จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ลดลง | 241335 | 1.1 จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก 1.2 เร่งดำเนินงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 1.3-1.5เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย 1.6 จัดภาระงานของคณาจารย์โดยมุ่งเน้นภารกิจด้านงานสอนและวิจัยเป็นสำคัญ | ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ระดับปฏิบัติการ ส่วนงานวิชาการ/สำนักงานบริหารงานวิจัยฯ
ด้านกลยุทธ์ การเรียนการสอน 2.รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 85% ของแผนที่กำหนด | 2.รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนที่กำหนด | 241335 | 2.1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย หรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2.2เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2.3 การสร้าง - Application - การให้ QR Code โรงเรียนที่มี MOU 2.4 ปรับปรุงระบบ/วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 2.5 เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับคนวัยทำงาน หรือหลักสูตรเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างาน เป็นต้น | ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ส่วนงานวิชาการ
ด้านการเงิน 3.เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน | 3.เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด | 241335 | 3.1 ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนทุกไตรมาส 3.2 นำผลการเบิกจ่ายประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 3.3 ปรับปรุงขั้นตอนลดระยะเวลาในการให้บริการ | ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม/รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ/สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง/สำนักงานพัสดุ/สำนักงานคลัง/ส่วนงานวิชาการ
ด้านการเงิน 4.รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5/ปี | 4.รายได้ไม่พอรายจ่าย | 241335 | 4.1 หารายได้เพิ่ม 4.2 ทบทวน/ชะลอรายจ่ายไม่จำเป็นหรือควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามรายรับจริง | ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ/รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานคลัง, สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
ด้านการปฏิบัติงาน 5.นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจทั่วทั้งสถาบัน ภายในปี 2564 และสามารถเชื่อมโยงทุกระบบได้ในปี 2564-2565 | 5.โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสถาบันยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบบูรณาการ ระบบฐานข้อมูล/โปรแกรมสำหรับให้บริการไม่ทันต่อการใช้งาน/บริการ | 241335 | 5.1 กำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 5.2 จัดหางบประมาณให้เพียงพอโดยขอสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 5.3 กำหนดแผนวางระบบให้ครอบคุมทั้งสถาบัน และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในปี 2564-2565 | ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ด้านการปฏิบัติงาน 6.มีระบบการเตือนภัยและมีการป้องกันที่ดี | 6. ความไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล | 241335 | 6.1 ระบบแจ้งเตือน 6.2 แผนสำรองกรณีฉุกเฉิน | ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ด้านการปฏิบัติงาน 7.คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 7.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 241335 | 7.1 การสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 7.2 มาตรการป้องกันการทุจริต - กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส - จดหมายทางไปรษณีย์ - การรายงานการทุจริต - การสอบสวน - การลงโทษและเยียวยา - การเปิดเผยข้อมูล | ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ/ ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา/ส่วนตรวจสอบสำนักงานสภาสถาบัน
ด้านการปฏิบัติงาน 8.ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การบริการ | 8.ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดชื้อ จัดจ้าง | 241335 | ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ/รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ สำนักงานพัสดุ/ส่วนตรวจสอบสำนักงานสภาสถาบัน
ด้านการปฏิบัติงาน 9.มีผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ ร้อยละ10 | 9.ผลการดำเนินงาน/ข้อมูลเกิดความผิดพลาด | 241335 | 9.1 ฝึกอบรมบุคลากรตำแหน่งผู้ตรวจสอบให้เป็นมืออาชีพ 9.2 ปรับปรุงโครงสร้างและแผนอัตรากำลังให้ชัดเจน | ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ ส่วนตรวจสอบภายใน สำนักงานสภาสถาบัน/ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านการปฏิบัติงาน 10.มีบุคลากรสายวิชาการเพิ่มขึ้น | 10.ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ | 241335 | จัดทำแผนทดแทนอัตรากำลัง | ระดับนโยบาย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบ ปอ.3
ลายมือชื่อ................................................................
(ศาสตราจารย์.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
ตำแหน่ง อธิการบดี
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

## แบบ ปอ.3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ร่าง) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ด้านกลยุทธ์ | รับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | 240969 | 1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะฯ โดยเฉพาะงานวิจัยของคณะฯ 2.ปรับปรุงพัฒนาหลักสุตรให้แตกต่างจากสถาบันอื่นและตรงตามความต้องการ 3.สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร(ให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา) | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ด้านกลยุทธ์ | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมีน้อย | 240969 | 1.เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย 2.จัดสรรงบประมาณในการตีพิมพ์ | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ด้านกลยุทธ์ | จำนวนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก | 240969 | 1.พัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการข้องแหล่งทุน 2.เสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้เข้มแข็งเพื่อให้มีการเขียนข้อเสนอการวิจัยไว้ล่วงหน้า เช่น การจัดอบรมการเขียนข้อเสนอการวิจัย 3.มีนโยบายการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยเชิงรุกรวมถึงการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 4.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเฉพาะด้าน (Research Cluster) อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและโดดเด่นของนักวิจัยและของสถาบัน 5.มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจน 6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านกลยุทธ์ | งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมและอุตสาหกรม และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที | 240969 | 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2.จัดหาเครื่องมือ สถานที่/พื้นที่สำหรับการพัฒนางานวิจัย ให้เพียงพอ 3.มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจน" | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านกลยุทธ์ | 1.ผู้ใช้บริการไม่เกิดความเชื่อมั่นในการบริการวิชาการ 2.การประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย" | 240969 | 1.สร้างกลไกการบริหารจัดการให้เป็นที่รู้จัก มีการทำความเข้าใจร่วมกับนักวิจัย 2.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่รู้จักของภายนอกเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ 3.สร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้น" | รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านกลยุทธ์ | การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ | 240969 | สำรวจความต้องการและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เอื้ออำนวยด้านการเรียนการสอน | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดีคณะการบริหารและจัดการ
ด้านกลยุทธ์ | ศักยภาพของบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษไม่พร้อมแข่งขันกับชาติอื่นๆ ในอาเซียน | 240969 | จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพิ่อเพิ่มเติมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดีคณะการบริหารและจัดการ
ด้านกลยุทธ์ | งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที | 240969 | 1.ทำการสำรวจความต้องการของสังคม 2.มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจน | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ คณบดีคณะการบริหารและจัดการ
ด้านกลยุทธ์ | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมีน้อย | 240969 | การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ จัดทำแผนให้ทุนสนับสนุนวิจัยที่มีคุณภาพ | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ คณบดีคณะการบริหารและจัดการ
ด้านกลยุทธ์ | รับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | 240969 | พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดีคณศิลปศาสตร์
ด้านกลยุทธ์ | นักศึกษาที่ได้ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร | 240969 | ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยคู่แข่ง | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดีคณศิลปศาสตร์
ด้านกลยุทธ์ | การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ | 240969 | วางแผนอัตรากำลังบุคลากรเพื่อเตรียมบุคลากรที่จะมาทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร/คณบดีคณศิลปศาสตร์
ด้านกลยุทธ์ | บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนน้อย | 240969 | มีระบบสนับสนุนให้แก่คณาจารย์ในการขอผลงานวิจัย | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดีคณศิลปศาสตร์
ด้านกลยุทธ์ | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมีน้อย | 240969 | การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ คณบดีคณศิลปศาสตร์
ด้านกลยุทธ์ | หลักสูตรฝึกอบรม ไม่ทันสมัยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย | 240969 | มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานการบริการวิชาการ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดีคณศิลปศาสตร์
ด้านกลยุทธ์ | ขาดผู้ตรวจสอบระดับชำนาญการ | 240969 | จัดทำโครงสร้างบุคลากรด้านการตรวจสอบ การเงิน การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ | หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน/ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ
ด้านการเงิน | รายรับของคณะฯ มีไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณรายรับ | 240969 | 1.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพโดยจัดหาผู้มีประสบ การณ์ให้มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 2.เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ ฯ โดยเฉพาะงานวิจัยของคณะฯ | รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี/ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ด้านการเงิน | เงินรายได้ลดลง | 240969 | 1.ควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ 2.จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน 3.ส่งเสริมให้อาจารย์บริการวิชาการเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น | รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี/ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ด้านการเงิน | รายได้จากการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม/เงินจัดสรรในวิทยาลัยลดลง | 240969 | เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆ และความร่วมมือกับภาครัฐ | รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี/ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
ด้านการเงิน | การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย | 240969 | จัดทำแผนการตรวจติดตามการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณ | รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี/ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ด้านการปฏิบัติงาน | ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | 240969 | 1.ขอความอนุเคราะห์ไปยังส่วน CIO ของสถาบันในการจัดทำระบบสารสนเทศของสถาบันให้มีความเชื่องโยงและถูกต้องของข้อมูลและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือง 2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและข้อมูลส่วนงานวิชาการให้กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. แต่งตั้งผู้รับผดชอบหลักในการดูแลระบบสารสนเทศ 4. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานในการจัดทำและการกรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง | ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและการเงิน/ ผู้อำนวยการส่วนประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการปฏิบัติงาน | ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีการจัดทำเป็นระบบที่ชัดเจนทำให้ยังไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ | 240969 | 1.สร้างกลไกการจัดการฐานข้อมูล การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมความต้องการ 2.พัฒนาโปรแกรมให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีมาตรฐานและแบ่งสรรการใช้ฐานข้อมูลจากโปรแกรมร่วมกันได้ 3.พัฒนาโปรแกรมให้สามารถจัดเก็บ รวบรวม ประมวลข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการนำเสนอ และสนับสนุนการบริหารจัดการ การพัฒนา ส่งเสริม และการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ในลักษณะของ Web Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานและแสดงผล | ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและการเงิน/ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการปฏิบัติงาน | การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ หรือดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด | 240969 | 1.จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน 2.จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพิ่มศักยภาพบุคลากร โดยการอบรม หรือให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้อาวุโส หรือมีประสบการ์ในหน่วยงาน | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร/ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม/ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการปฏิบัติงาน | การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 240969 | 1.การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ 2.สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทางวิชาการ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านการปฏิบัติงาน | จำนวนเงินจากงานวิจัยแหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | 240969 | 1.กระตุ้นให้อาจารย์รุ่นใหม่ขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากภายนอก 2.จัดให้มีโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อให้อาจารย์รุ่นเก่าเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานวิจัยร่วมกันกับอาจารย์รุ่นใหม่ อีกทั้งยังสร้างความต่อเนื่องในการทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่อีกด้วย | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านการปฏิบัติงาน | หลักสูตรอาจขึ้นทะเบียนล่าช้า | 240969 | 1.1 จัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินงานด้านหลักสูตร 1.2 มีการควบคุม กำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 2.1 จัดสภาพ แวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ เช่นเปิดโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 2.2.จัดให้มีคลีนิคภาษาอังกฤษบริการให้กับนักศึกษาและบุคลากร 2.3.มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ด้านการปฏิบัติงาน | การปฏิบัติงานติดขัดมีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ หรือดำเนินการเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด | 240969 | 1.1 จัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินงานด้านหลักสูตร 1.2 มีการควบคุม กำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 2.1 จัดสภาพ แวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ เช่นเปิดโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 2.2.จัดให้มีคลีนิคภาษาอังกฤษบริการให้กับนักศึกษาและบุคลากร 2.3.มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร/ คณบดีคณะการบริหารและจัดการ
ด้านการปฏิบัติงาน | Maintenance Service Agreement (MA) ระบบไฟฟ้า | 240969 | ได้มีการเชิญ วิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยาแนะนำ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมีการเสนอความคิดเห็นต่างๆของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ด้านการปฏิบัติงาน | ข้อมูลระบบสารสนเทศไม่ Update | 240969 | ได้มีการเชิญ วิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยาแนะนำ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมีการเสนอความคิดเห็นต่างๆของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและการเงิน/ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ด้านการปฏิบัติงาน | ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน | 240969 | เปิดรับอัตรากำลังในส่วนที่ขาดแคลน | รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร/ คณบดีคณศิลปศาสตร์
ด้านการปฏิบัติงาน | จำนวนนักตรวจสอบระดับวิชาชีพมีน้อย | 240969 | เพิ่มจำนวนนักตรวจสอบระดับวิชาชีพ | หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน/ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ
ด้านการปฏิบัติงาน | การรับนักศึกษาแรกเข้า | 240969 | มีการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่เข้มข้นขึ้น | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ด้านการปฏิบัติงาน | ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (เพลิงไหม้และอื่นๆ) | 240969 | ตรวจเช็คอุปกรณ์/ เครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ | รองอธิการบดีฝ่ายอาคาร สิ่งแวดล้อมและจราจร/คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ | กฎระเบียบและข้อบังคับไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันในแต่ละหน่วยงาน | 240969 | ให้สถาบันทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน จัดอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร | รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวิชาการ/ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ | การ Error ของ ระบบ Mail , Web page | 240969 | ได้มีการเชิญ วิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยาแนะนำ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมีการเสนอความคิดเห็นต่างๆของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและการเงิน/ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ด้านสิ่งแวดล้อม | มลพิษที่เกิดจากสารเคมีจากการพิมพ์ป้ายผ้าแบบไนีลและเครื่องพิมพ์ชนิดกระดาษซึ่งระหว่างการพิมพืงานจะมีกลิ่นของสารเคมีที่มาจากหมึกพิมพ์ น้ำมันล้างเครื่อง และมลภาวะจากเสียงดังของเครื่องดูดกลิ่นที่ขณะทำงานจะมีเสียงดังมาก | 240969 | สถาบันต้องดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์โดยจัดทำห้องสำหรับระบบปฏิบัติงานพิมพ์ให้กับครุภัณฑ์งานพิมพ์และเครื่องกำจัดกลิ่น/เครื่องฟอกอากาศ/เครื่องดูดกลิ่นสารเคมีโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมการกระจายตัวของสารพิษและมลภาวะเสียงดังในขณะที่มีการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานโดยตรงกับเครื่องมือและในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งต้องปรับอุณหภูมิห้องสำหรับเครื่องมือปฏิบัติงานพิมพ์ให้มีความเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ซึ่งจะไม่ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณการซ่อมแซมด้วย | ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารนิเทศและประชาสัมพันธ์/ผู้อำนวยการส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
ด้านสิ่งแวดล้อม | สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต | 240969 | วางแผนของบประมาณในการสร้างอาคารเรียนปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเป็นห้องเรียนชั่วคราว | ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคาร/ คณบดีคณะการบริหารและจัดการ
ด้านสุขภาพ | การเกิดอันตรายและความสูญเสียจากการปฏิบัติงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บนพื้นที่ที่มีความสูงมาก | 240969 | 1.ให้มีการตรวจสอบโครงสร้างป้ายหรือพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานก่อนดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2.ให้มีการตรวจสอบการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วก่อนดำเนินการติดตั้ง 3.มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในพื้นที่และมีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอนให้ส่วนงานอื่นหรือจัดจ้าง ผู้รับจ้างที่มีความชำนาญต่อพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง) 4.บำรุงรักษาสภาพโครงสร้างป้ายให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เช่น การรั่วของกระแสไฟฟ้า การติดตั้งบันไดหรือทางขึ้นป้ายให้มีความสะดวกในการขึ้นลง 5.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน เช่น เข็มขัดนิรภัยคล้องตัวผู้ติดตั้ง รองเท้าสำหรับการปีนป่ายและป้องกันไฟฟ้าดูด | ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารนิเทศและประชาสัมพันธ์/ ผู้อำนวยการส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
แบบ ปอ.3
ชื่อผู้รายงาน……………………………………………………………
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
ตำแหน่ง อธิการบดี
วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

## ผู้รับผิดชอบเดิม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ร่าง) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ด้านกลยุทธ์ | รับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | 240969 | 1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะฯ โดยเฉพาะงานวิจัยของคณะฯ 2.ปรับปรุงพัฒนาหลักสุตรให้แตกต่างจากสถาบันอื่นและตรงตามความต้องการ 3.สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร(ให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา) | ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล รองคณบดี napasrapiluangsakul323@hotmail.com 081-8023204 ผศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา ผู้ช่วยคณบดี focus0107@yahoo. com 086-8103773
ด้านกลยุทธ์ | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมีน้อย | 240969 | 1.เชิญนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการวางแผนและร่วมทำงานวิจัย 2.จัดสรรงบประมาณในการตีพิมพ์ | ดร.สิทธิพงศ์ นลินานนท์ รองคณบดี nalinanon@hotmail. com 086-6665941 ผศ.ดร.สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา ผู้ช่วยคณบดี focus0107@yahoo.com 086-8103773
ด้านกลยุทธ์ | จำนวนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก | 240969 | 1.พัฒนาข้อเสนอการวิจัยให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการข้องแหล่งทุน 2.เสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้เข้มแข็งเพื่อให้มีการเขียนข้อเสนอการวิจัยไว้ล่วงหน้า เช่น การจัดอบรมการเขียนข้อเสนอการวิจัย 3.มีนโยบายการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยเชิงรุกรวมถึงการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 4.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเฉพาะด้าน (Research Cluster) อย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและโดดเด่นของนักวิจัยและของสถาบัน 5.มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจน 6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง | 1960-09-01
ด้านกลยุทธ์ | งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมและอุตสาหกรม และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที | 240969 | 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2.จัดหาเครื่องมือ สถานที่/พื้นที่สำหรับการพัฒนางานวิจัย ให้เพียงพอ 3.มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจน" | 1960-09-01
ด้านกลยุทธ์ | 1.ผู้ใช้บริการไม่เกิดความเชื่อมั่นในการบริการวิชาการ 2.การประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย" | 240969 | 1.สร้างกลไกการบริหารจัดการให้เป็นที่รู้จัก มีการทำความเข้าใจร่วมกับนักวิจัย 2.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่รู้จักของภายนอกเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้ 3.สร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้น" | 1960-09-01
ด้านกลยุทธ์ | การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ | 240969 | สำรวจความต้องการและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เอื้ออำนวยด้านการเรียนการสอน | ผู้บริหารคณะการบริหารและจัดการ
ด้านกลยุทธ์ | ศักยภาพของบัณฑิตด้านภาษาอังกฤษไม่พร้อมแข่งขันกับชาติอื่นๆ ในอาเซียน | 240969 | จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพิ่อเพิ่มเติมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ | ผู้บริหารคณะการบริหารและจัดการ
ด้านกลยุทธ์ | งานวิจัยยังไม่ตอบสนองความต้องการของสังคมและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที | 240969 | 1.ทำการสำรวจความต้องการของสังคม 2.มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและชัดเจน | ผู้บริหารคณะการบริหารและจัดการ
ด้านกลยุทธ์ | จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมีน้อย | 240969 | การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ | ผู้บริหารคณะการบริหารและจัดการ
ด้านการเงิน | รายรับของคณะฯ มีไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณรายรับ | 240969 | 1.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพโดยจัดหาผู้มีประสบ การณ์ให้มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ 2.เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ ฯ โดยเฉพาะงานวิจัยของคณะฯ | ผศ.ดร.ธงชัย พุฒทองศิริ รองคณบดี t_puttongsiri@hotmail.com 086-5685064 คุณสุธาทิพย์ พันธุ์เป้า ผู้อำนวยการkvsutati@kmitl.ac.th 089-6893083
ด้านการเงิน | เงินรายได้ลดลง | 240969 | 1.ควบคุมการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ 2.จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน 3.ส่งเสริมให้อาจารย์บริการวิชาการเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น | กำหนดการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2560 ผู้รับผิดชอบเป็นรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา
ด้านการเงิน | รายได้จากการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม/เงินจัดสรรในวิทยาลัยลดลง | 240969 | เพิ่มความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆ และความร่วมมือกับภาครัฐ | 241306
ด้านการปฏิบัติงาน | ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | 240969 | 1.ขอความอนุเคราะห์ไปยังส่วน CIO ของสถาบันในการจัดทำระบบสารสนเทศของสถาบันให้มีความเชื่องโยงและถูกต้องของข้อมูลและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือง 2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและข้อมูลส่วนงานวิชาการให้กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. แต่งตั้งผู้รับผดชอบหลักในการดูแลระบบสารสนเทศ 4. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานในการจัดทำและการกรอกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง | ประจำปีงบประมาณ 2559
ด้านการปฏิบัติงาน | ข้อมูลสารสนเทศยังไม่มีการจัดทำเป็นระบบที่ชัดเจนทำให้ยังไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ | 240969 | 1.สร้างกลไกการจัดการฐานข้อมูล การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมความต้องการ 2.พัฒนาโปรแกรมให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีมาตรฐานและแบ่งสรรการใช้ฐานข้อมูลจากโปรแกรมร่วมกันได้ 3.พัฒนาโปรแกรมให้สามารถจัดเก็บ รวบรวม ประมวลข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์เพื่อการนำเสนอ และสนับสนุนการบริหารจัดการ การพัฒนา ส่งเสริม และการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ในลักษณะของ Web Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานและแสดงผล | 1960-09-01
ด้านการปฏิบัติงาน | การปฏิบัติงานติดขัด มีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ หรือดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด | 240969 | 1.จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน 2.จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพิ่มศักยภาพบุคลากร โดยการอบรม หรือให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้อาวุโส หรือมีประสบการ์ในหน่วยงาน | 1960-09-01
ด้านการปฏิบัติงาน | การไม่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 240969 | 1.การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะ 2.สนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอาจารย์ใหม่ให้เร่งขอตำแหน่งทางวิชาการ | คณะ/ภาควิชา ภายในเดือนกันยายน 2560
ด้านการปฏิบัติงาน | จำนวนเงินจากงานวิจัยแหล่งทุนภายนอกไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | 240969 | 1.กระตุ้นให้อาจารย์รุ่นใหม่ขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากภายนอก 2.จัดให้มีโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อให้อาจารย์รุ่นเก่าเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานวิจัยร่วมกันกับอาจารย์รุ่นใหม่ อีกทั้งยังสร้างความต่อเนื่องในการทำงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่อีกด้วย | คณะ/ภาควิชา ภายในเดือนกันยายน 2560
ด้านการปฏิบัติงาน | หลักสูตรอาจขึ้นทะเบียนล่าช้า | 240969 | 1.1 จัดฝึกอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินงานด้านหลักสูตร 1.2 มีการควบคุม กำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านหลักสูตรทุกภาคการศึกษา 2.1 จัดสภาพ แวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ เช่นเปิดโทรทัศน์วงจรปิดที่เป็นภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 2.2.จัดให้มีคลีนิคภาษาอังกฤษบริการให้กับนักศึกษาและบุคลากร 2.3.มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ | กำหนดแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2560 ผู้รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์
ด้านการปฏิบัติงาน | การปฏิบัติงานติดขัดมีปัญหา ไม่สามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ หรือดำเนินการเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด | 240969 | จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพิ่มศักยภาพบุคลากร โดยการอบรม หรือให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้อาวุโส หรือมีประสบการณ์ จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภาระงาน | ผู้บริหารคณะการบริหารและจัดการ
ด้านการปฏิบัติงาน | Maintenance Service Agreement (MA) ระบบไฟฟ้า | 240969 | ได้มีการเชิญ วิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยาแนะนำ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมีการเสนอความคิดเห็นต่างๆของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | กันยายน 2560 /ผู้อำนวยการ และ คณะกรรมการสำนักฯ
ด้านการปฏิบัติงาน | ข้อมูลระบบสารสนเทศไม่ Update | 240969 | ได้มีการเชิญ วิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยาแนะนำ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมีการเสนอความคิดเห็นต่างๆของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | กันยายน 2560 /ผู้อำนวยการ และ คณะกรรมการสำนักฯ
ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ | กฎระเบียบและข้อบังคับไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันในแต่ละหน่วยงาน | 240969 | ให้สถาบันทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน จัดอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากร | กำหนดการแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2560 ผู้รับผิดชอบโอนให้สถาบัน
ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ | การ Error ของ ระบบ Mail , Web page | 240969 | ได้มีการเชิญ วิทยาการที่มีความรู้ความสามารถ มาบรรยาแนะนำ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมีการเสนอความคิดเห็นต่างๆของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | กันยายน 2560 /ผู้อำนวยการ และ คณะกรรมการสำนักฯ
ด้านสิ่งแวดล้อม | มลพิษที่เกิดจากสารเคมีจากการพิมพ์ป้ายผ้าแบบไนีลและเครื่องพิมพ์ชนิดกระดาษซึ่งระหว่างการพิมพืงานจะมีกลิ่นของสารเคมีที่มาจากหมึกพิมพ์ น้ำมันล้างเครื่อง และมลภาวะจากเสียงดังของเครื่องดูดกลิ่นที่ขณะทำงานจะมีเสียงดังมาก | 240969 | สถาบันต้องดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์โดยจัดทำห้องสำหรับระบบปฏิบัติงานพิมพ์ให้กับครุภัณฑ์งานพิมพ์และเครื่องกำจัดกลิ่น/เครื่องฟอกอากาศ/เครื่องดูดกลิ่นสารเคมีโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมการกระจายตัวของสารพิษและมลภาวะเสียงดังในขณะที่มีการปฏิบัติงานของผู้ที่ต้องปฏิบัติงานโดยตรงกับเครื่องมือและในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งต้องปรับอุณหภูมิห้องสำหรับเครื่องมือปฏิบัติงานพิมพ์ให้มีความเหมาะสม เพื่อยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ซึ่งจะไม่ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณการซ่อมแซมด้วย | ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานโรงพิมพ์ 1. นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ 2. นายเทอดศักดิ์ สุขดาว 3. นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล 4. นายจริน อ๊อดวงษ์ กำหนดแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2561 ที่สถาบันควรติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพื่อฟอกสารเคมีที่เกิดจากการปฏิบัติงานพิมพ์นี้ออกจากบริเวณที่ปฏิบัติงานเพื่อลดอันตรายให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานโดยตรงให้เสร็จสิ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม | สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต | 240969 | วางแผนของบประมาณในการสร้างอาคารเรียน | ผู้บริหารคณะการบริหารและจัดการ
ด้านสุขภาพ | การเกิดอันตรายและความสูญเสียจากการปฏิบัติงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บนพื้นที่ที่มีความสูงมาก | 240969 | 1.ให้มีการตรวจสอบโครงสร้างป้ายหรือพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานก่อนดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2.ให้มีการตรวจสอบการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วก่อนดำเนินการติดตั้ง 3.มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในพื้นที่และมีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง (อาจถ่ายโอนให้ส่วนงานอื่นหรือจัดจ้าง ผู้รับจ้างที่มีความชำนาญต่อพื้นที่เป็นผู้ปฏิบัติงานติดตั้ง) 4.บำรุงรักษาสภาพโครงสร้างป้ายให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เช่น การรั่วของกระแสไฟฟ้า การติดตั้งบันไดหรือทางขึ้นป้ายให้มีความสะดวกในการขึ้นลง 5.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน เช่น เข็มขัดนิรภัยคล้องตัวผู้ติดตั้ง รองเท้าสำหรับการปีนป่ายและป้องกันไฟฟ้าดูด | ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานโรงพิมพ์ 1. นายอุดม นิลรัตน์สุวรรณ 2. นายเทอดศักดิ์ สุขดาว 3. นางรุ่งนภา ศรชัยไพศาล กำหนดแล้วเสร็จ ดำเนินการจ้างเหมาเป็นรายครั้งใน ปีงบประมาณ 2561
แบบ ปอ.3
ชื่อผู้รายงาน……………………………………………………………
(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
ตำแหน่ง อธิการบดี
วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559